## Sheet1
项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 校园网络基础设备更新
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京水利水电学校
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 89.9175 | 85.3865 | 0 | 85.3865 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 89.9175 | 85.3865 |  | 85.3865 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对现有网络的基础设备的更新改造，搭建一个安全可靠，稳定成熟的网络基础平台，建立一个稳定、安全、可靠的校园网网络环境，为学校的信息化基础建设提供一个优秀的网络基础平台，为教学信息化、办公信息化提供服务。 | [5 empty] | 本项目对学校现有网络系统设备进行了更新，系统提升了校园网络的稳定性、安全性、可靠性。同时完成了水务专网的改造工作，增加系统接入点位，满足了学校访问水务专网进行办公及文件传输的需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 硬件采购/交换机 |  |  | =36台套 | 36台套 | 5 |  | 5
|  |  | 硬件采购/网络安全设备 |  |  | =1台套 | 1台套 | 5 |  | 5
|  |  | 硬件采购/防火墙 |  |  | =2台套 | 2台套 | 5 |  | 5
|  | 质量 指标 | 设备验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效 指标 | 项目完成调试初步验收 |  |  | ≤10月 | 9月 | 10 |  | 10
|  |  | 项目试运行完成 |  |  | ≤12月 | 9月 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 预算控制数 |  |  | ≤89.91749万元 | 85.386489万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 系统运行平稳，功能完备 |  |  | 优 | 中 | 5 |  | 3 |  | 项目建设完成后，系统运行平稳，未出现异常情况。但在项目前期规划过程中，未将IP地址改造工作纳入其中，未计划购置配套授权，对学校工作开展造成了一定影响。今后项目规划工作力争更加全面严谨。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 系统、设备未来使用年限 |  |  | ≥6年 | 6年 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  |  | ≥90% | 92.7% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98

## Sheet2
项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 宿舍楼及供暖管道修缮
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京水利水电学校
项目资金 |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 288.3878 | 244.2142 |  | 244.2142 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政 |  | 288.3878 | 244.2142 |  | 244.2142 |  | — |  | 100% |  | —
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过维修更换男生宿舍楼2至5层钢质门，解决供暖管道老化严重，改善培训宿舍楼目前渗水，门窗功能损坏、异响等问题。提升学校形象，扩大招生影响力，避免影响供暖和资源浪费。 | [5 empty] | 通过维修男生宿舍楼2至5层更换为钢质门，管暖管道运行正常，解决了培训宿舍楼渗水，门窗功能损坏、异响等问题。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效
指 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：断桥铝外窗 |  |  | =100% | 72% | 7 |  | 5.06 |  | 绩效目标未及时调整，应根据实际情况及时调整绩效目标。
标 |  |  | 指标2：拆除并安装供暖管道 |  |  | =100% | =100% | 7 |  | 7
|  |  | 指标3：拆除旧木门 |  |  | =100% | 99% | 7 |  | 6.94 |  | 绩效目标未及时调整，应根据实际情况及时调整绩效目标
|  |  | 指标4：新安装钢质门 |  |  | =100% | 99% | 7 |  | 6.94 |  | 绩效目标未及时调整，应根据实际情况及时调整绩效目标。
|  | 质量指标 | 指标1：项目按计划完工率 |  |  | 1 | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 指标2：项目竣工验收合格率 |  |  | 1 | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 指标3：设施有效运转率 |  |  | 1 | 100% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：项目总成本 |  |  | ≤288.387835万元 | 244.214168万元 | 16 |  | 16
|  |  | 指标2：项目受益人数 |  |  | ≥500人 | 600人 | 10 |  | 10
……
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：预计使用年限 |  |  | ≥8年 | 8年 | 10 |  | 10
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 社会效益 | 指标1：师生满意度 |  |  | ≥90% | 90.15% | 5 |  | 5
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 生态效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 | 服务对象满意度标 | 指标1：
| 指标 |  | 指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.94