## Sheet2
项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 食堂消隐修缮
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京水利水电学校
项目资金 |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 275.5837 | 252.1824 |  | 252.1824 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政 |  | 275.5837 | 252.1824 |  | 252.1824 |  | — |  | 100% |  | —
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过本项目，解决食堂建筑物内安全隐患问题。修缮门窗漏风、开关困难无法锁闭问题；雨季排水管道渗水带来的电气安全隐患；解决燃气公司检查发现的管道老化锈蚀隐患。 | [5 empty] | 通过本项目实施，解决了食堂建筑物内系列安全隐患。更换门窗、修缮三层外围防水、更换后厨燃气管道，并对内、外墙及餐厅地面进行修缮。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
指 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：燃气管道修缮 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
标 |  |  | 指标2：装修面积 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 指标1：设施有效运转率 |  |  | 1 | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 指标2：竣工验收合格率 |  |  | 1 | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 指标3：项目按计划完工率 |  |  | 1 | 100% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成及验收时间 |  |  | ≤9月 | 9月 | 7 |  | 7
|  |  | 指标2：招投标、签订合同、施工开始时间 |  |  | ≤8月 | 7月 | 7 |  | 7
|  | 成本指标 | 指标1：项目总成本 |  |  | ≤275.583658万元 | 252.182374万元 | 16 |  | 16
指标2：
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：
指标
|  | 社会效益 | 指标1：受益人数 |  |  | ≥1200人 | 1270人 | 10 |  | 10
|  | 指标 | 指标2：
|  | 生态效益 | 指标1：
指标
|  | 可持续影响指标 | 指标1：预计使用年限 |  |  | ≥8年 | 8年 | 10 |  | 5 |  | 预计使用年限8年理由支撑不充分，酌情扣减5分；加强绩效目标合理化水平
指标2：
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：使用（管理）人员满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 1 |  | 满意度测评统计方式不足；继续完善满意度测评方式
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91