## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 校园消防隐患整改项目
主管部门 |  | 北京市水务局安监处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京水利水电学校
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 41.8575 | 41.8575 |  | 39.3589 |  | 10 |  | 94.03% |  | 9.4
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 41.8575 | 41.8575 |  | 39.3589 |  | — |  | 94.03% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.解决消防维保公司日常巡检发现、但维修价格超出合同约定免费修理的问题。 2.解决年度消防检测报告中提出整改的问题。 3.解决局机关到学校安全检查指出车场缺消防设备的问题。 4.加强对定福庄西街平房产权区的安全监管，配备必要消防设备，履行主体责任。 5.通过项目实施，消除目前存在的安全隐患，保证学校消防系统安全有效地运行。 6.确保师生人身和财产安全，维护家庭和社会的稳定，保障教育教学的正常开展。 | [5 empty] | 1.解决了项目预定的消防维保公司日常巡检发现、但维修价格超出合同约定免费修理的问题。 2.解决年度消防检测报告中提出整改的问题。 3.解决了学校停车场缺少消防设备的问题。 4.给定福庄西街平房产权区配备了必要的消防设备，履行了安全主体责任。 5.通过项目实施，消除了目前存在的安全隐患，保证学校消防系统安全有效地运行。 6.保障了师生人身和财产安全，维护了家庭和社会的稳定，保障教育教学的正常开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 修缮、改造工程数量 |  |  | ≥1个 | 1个 | 1 |  | 1
|  |  | 安装气灭区独立风管 |  |  | ≥60平米 | 60平米 | 2 |  | 2
|  |  | 安装气灭区事故排风机 |  |  | ≥2套 | 2套 | 1 |  | 1
|  |  | 安装消防中控室CRT图形显示装置 |  |  | ≥1套 | 1套 | 2 |  | 2
|  |  | 安装教学楼防火门电动闭门器 |  |  | ≥14套 | 14套 | 1 |  | 1
|  |  | 实训楼中控室分别至男生宿舍楼、教学楼的电缆铺设 |  |  | ≥1200米 | 1120米 | 2 |  | 1.8 |  | 借用部分老旧管道，缩短了电缆铺设距离。今后要做好事前调查与核算
|  |  | 安装实训楼楼顶排烟阀电控装置 |  |  | ≥1套 | 1套 | 1 |  | 1
|  |  | 安装实训楼顶排烟防火阀自动切断相关组件 |  |  | ≥1套 | 1套 | 2 |  | 2
|  |  | 定制校园主要建筑物的疏散指示标识 |  |  | ≥89个 | 89 | 2 |  | 2
|  |  | 更换安装实训楼顶消防水箱稳压泵 |  |  | ≥4套 | 4套 | 2 |  | 2
|  | 质量 指标 | 项目验收前应由第三方出具工程质量检测报告结果 |  |  | 合格 | 合格 | 20 |  | 20
|  | 时效 指标 | 项目推进于2024年5月前完成招标、签订合同 |  |  | ≤5月 | 6月 | 2 |  | 1 |  | 因招标公司同一时间段项目较多，将本项目延后完成。今后加强沟通，留出时间富余量。
|  |  | 项目推进于2024年8月底前竣工及验收 |  |  | ≤8月 | 8月 | 2 |  | 2
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 控制在资金评审范围内。若无大的洽商，合同签订价格即为最终结算价格 |  |  | ≤41.857542万元 | 39.35893万元 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高消防设施运行安全性，保障师生1200人的生命和财产安全，维护学校良好的形象，提升招生的影响力。 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 18 |  | 随着消防安全工作的不断推进，相关标准也不断更新，部分原有设施设备已不符合新标准，需要进一步更新完善。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用（管理）人员满意度 |  |  | ≥95% | 90% | 10 |  | 9.5 |  | 有部分学生对项目情况不了解。今后要加强宣传，满意度指标设计也要调整。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.7