## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水文总站
项目名称 |  | 信息系统运维类项目
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水文总站
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 51.9263 | 51.4813 | 0 | 51.4813 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 51.9263 | 51.4813 |  | 51.4813 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过项目实施保障水文总站网络及服务系统基础平台正常运行，保障正常业务工作往来。 | [5 empty] | 完成2024年度水文总站网络及信息化基础运维工作，2024年水文总站机关及测站办公网络稳定，业务工作往来正常。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 网络运维服务 |  |  | ≥24次 | 28次 | 10 |  | 10
|  |  | 系统软件数量 |  |  | =2个 | 2个 | 5 |  | 5
|  |  | 系统硬件数量 |  |  | =37台 | 37台 | 5 |  | 5
|  |  | 租用点对点专线数量 |  |  | =9条 | 9条 | 5 |  | 5
|  |  | 租用互联网宽带 |  |  | =80Mbps | 80Mbps | 5 |  | 5
|  | 质量 指标 | 故障排除率/处理率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 系统稳定性 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 9 |  | 单位网路运行时发生短暂中断情况，后续加强设备巡检与链路冗余建设。
|  | 时效 指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 项目总成本 |  |  | ≤51.68628万元 | 51.48128万元 | 5 |  | 5
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 系统运行平稳，功能完备 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 18 |  | 单位网路运行时发生短暂中断情况，后续加强设备巡检与链路冗余建设。
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 87% | 5 |  | 4 |  | 单位部分职工反映网速较慢，后续优化配置策略。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96