## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）：
项目名称 |  | 水文技术服务支出
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水文总站
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 86.1874 | 131.7386 | 0 | 131.7386 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 86.1874 | 131.7386 |  | 131.7386 |  | — |  | 100% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过完成水文基地外墙粉刷及外观环境整治、提升提水文试验基地的整体外观效果。 通过科技创新活动经费支出，提高职工的专业能力、创新能力以及合规意识。 通过档案数字化扫描工作，提高业务档案管理水平。通过机关会议室升级改造，完善会议室会议功能，提升会议承载能力。 | [5 empty] | 1、已完成水文基地外墙粉刷及外观环境整治，提升了提水文试验基地的整体外观效果。2、通过科技创新活动，提高职工的专业能力、创新能力以及合规意识。 3、通过档案数字化扫描工作，提高了业务档案管理水平。4、改造升级了机关会议室，完善了会议室会议功能，提升了会议承载能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：安装监控系统 |  |  | =14套 | 14套 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：草坪铺设面积 |  |  | ≤598平方米 | 598平方米 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：档案数字化扫描 |  |  | =436000条 | 405152条 | 5 |  | 4.65 |  | 偏差原因：因档案扫描数量巨大，中期调整时尚无法准确知晓扫描体量，因此未调整该项指标值。改进措施：今后将优化估算方法，避免遇类似情况再次发生。
|  |  | 指标4：改造会议室数量 |  |  | =6个 | 6个 | 5 |  | 5
|  |  | 指标5：培训授课 |  |  | =16次 | 16次 | 5 |  | 5
|  |  | 指标6：围墙粉刷面积 |  |  | ≤462.5平方米 | 462.5平方米 | 5 |  | 5
|  | 质量 指标 | 指标1：档案扫描合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：监控设备安装合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 指标4：专家授课质量 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5
|  | 时效 指标 | 指标1：档案数字化扫描完成时间 |  |  | ≤11月 | 11月 | 2 |  | 2
|  |  | 指标2：监控系统调试完成时间 |  |  | ≤11月 | 11月 | 2 |  | 2
|  |  | 指标3：完成专家培训授课时间 |  |  | ≤11月 | 11月 | 2 |  | 2
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 指标1：项目总成本 |  |  | ≤117.840411万 | 131.738646万 | 5 |  | 4.4725 |  | 偏差原因：中期调整时部分项目尚未评审完成，以估算数调整的本指标，实际评审结果高于估算数，导致目标设定稍低。改进措施：今后将优化估算方法，避免遇类似情况再次发生。
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：提高业务档案管理水平 |  |  | 优 | 良 | 15 |  | 11 |  | 偏差原因：通过本项目实施，应当从档案的收集、整理、保管、利用和处置等环节都有一定提升，但实施数字化扫描后，在整理、保管、利用和处置等环节有所提升，但产生的效益在收集方面还待进一步提升。改进措施：在今后的档案管理中，进一步提升各个环节的管理水平。
|  |  | 指标2：提高职工的专业能力、创新能力以及合规意识 |  |  | 优 | 良 | 10 |  | 8 |  | 偏差原因：本项目在一定程度上提高职工的专业能力、创新能力以及合规意识，但在创新、风险规避方面仍应进一步加强。改进措施：在今后工作中将加入更多创新、风险规避方面的知识培训。
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：培训人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 4 |  | 偏差原因：满意度调查仅提供了通讯和调查问卷，缺少满意度调查结果分析评价，满意度调查工作不全。改进措施：加强满意度调查结果分析工作。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.1225