## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水文总站
项目名称 |  | 专用设备及材料购置项目
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水文总站
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 192.45 | 170.3928 | 0 | 170.3928 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 192.45 | 170.3928 | 0 | 170.3928 | 0 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过购置水质专用检测设备，进一步提升水务系统水资源质量监测能力，确保地表水、地下水、水生态监测工作的顺利开展。 | [5 empty] | 完成了仪器设备的采购、安装及调试，提升了水务系统水资源质量监测能力，确保了地表水、地下水、水生态监测工作的顺利开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：购置设备数量 |  |  | =21台 | 21 | 15 |  | 15
|  | 质量 指标 | 指标1：设备符合参数要求 |  |  | 符合 | 符合 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：设备质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 指标1：项目验收时间 |  |  | ≤12月 | ≤12月 | 15 |  | 15
|  |  | 指标2：项目招标时间 |  |  | ≤6月 | ≤6月 | 10 |  | 10
|  |  | 指标3：仪器设备调试完成时间 |  |  | ≤11月 | ≤11月 | 5 |  | 5
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 指标1：项目总成本 |  |  | ≤171.0329万元 | 170.3928万元 | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 指标1：进一步提升水务系统水资源质量监测能力，确保地表水、地下水、水生态监测工作的顺利开展，为全市水资源调度和保护提供基础数据。 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 8 |  | 要保证设备的运行维护保养，确保出具数据的准确性和稳定性
|  | 可持续影响指标 | 指标1：各类设备在有效期内持续提供服务。 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 7 |  | 要加强设备的运行维护保养，保证设备稳定运行
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用部门满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 4 |  | 偏差原因：满意度调查工作不全面，缺少满意度调查结果分析评价。改进措施：加强满意度调查结果分析工作。
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94