## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水文总站
项目名称 |  | 黑臭水体治理效果跟踪监测项目
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水文总站
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 70 | 65.4513 |  | 65.4513 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 70 | 65.4513 |  | 65.4513 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展黑臭水体跟踪监测工作,为防止黑臭水体复黑，及时发现新增黑臭水体的出现，确保已完成治理的黑臭水体水质安全，需建立黑臭水体长效监督管理体制，实现对北京全市黑臭水体周期性、常态化监测和管理。 | [5 empty] | 加强对全市整治后黑臭水体水质监测工作，按季度同步开展全市的黑臭水体遥感监测；每月对相关数据进行分析整理汇总，形成监测报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 指标1：遥感监测数量 |  |  | =4次 | 4次 | 25 |  | 25
|  | 质量 指标 | 指标1：监测工作完成的质量要求 |  |  | 符合《水环境监测规范》的要求 | 符合《水环境监测规范》的要求 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：检测方法 |  |  | 符合《水环境监测规范》的要求 | 符合《水环境监测规范》的要求 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：验收合格率 |  |  | =100 | 100 | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 指标1：月度成果提交时间 |  |  | 次月10日前 | 次月10日前 | 5 |  | 3 |  | 监测单位工作任务繁重导致有时月度成果提交时间推迟，未来设定提交时间时将仔细分析工作量，制定更合理的执行计划
|  |  | 指标2：季度成果提交时间 |  |  | 下季度首月10日前 | 下季度首月10日前 | 5 |  | 3 |  | 监测单位工作任务繁重导致有时月度成果提交时间推迟，从而影响季度成果提交时间滞后。逐步完善制定更合理的执行计划
|  |  | 指标3：项目验收时间 |  |  | 12月 | 12月 | 5 |  | 5
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 指标1：项目监测总成本 |  |  | ≤69.573万元 | 65.4513万元 | 5 |  | 5
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：社会效益指标 |  |  | 对北京市黑臭水体进行周期性、常态化监测和管理，加强黑臭水体监督管理，向相关部门提供专业化监测成果 | 对北京市黑臭水体进行周期性、常态化监测和管理，加强黑臭水体监督管理，向相关部门提供专业化监测成果 | 20 |  | 18 |  | 下一步继续提高
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：成果应用单位满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 2 |  | 满意度调查工作不全面，缺少满意度调查结果分析评价。改进措施：加强满意度调查结果分析工作。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91