## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水文总站
项目名称 |  | 北京市地下水水质监测站网升级及监测项目
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水文总站
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 291.5884 | 273.548 | 0 | 273.548 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 291.5884 | 273.548 |  | 273.548 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过购买相关设备，并预埋直流泵抽水系统完成监测井改造。监测站网的提升，提升监测能力，为评估我市地下水资源质量提供科学依据。 | [5 empty] | 利用现有的地下水水位监测专用井，完成井下预埋直流泵抽水采样单元，开展地下水采样及检测工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：采样报告 |  |  | =700份 | 700份 | 21 |  | 21
|  | 质量 指标 | 指标1：检测成果数据的真实性、可靠性及规范性 |  |  | 高 | 高 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：设备运转率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效 指标 | 指标1：设备调试完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 4 |  | 4
|  |  | 指标2：项目验收时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：项目中期验收时间 |  |  | ≤8月 | 8月 | 5 |  | 5
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 指标1：项目总成本 |  |  | ≤275.125768万元 | 273.5480万元 | 10 |  | 10
指标2：
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：监测站网的提升监测能力，为评估我市地下水资源质量提供科学依据 |  |  | 优 | 良 | 10 |  | 8 |  | 后续发挥加强站网的高效利用。
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：监测站网的提升，为后续每年开展地下水水质常规监测工作提供保障 |  |  | 优 | 良 | 10 |  | 8 |  | 后续充分发挥站地下水水质监测站网优势。
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：成果应用单位满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 8 |  | 偏差原因：缺少满意度调查结果分析评价。改进措施：加强满意度调查结果分析工作。
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94