## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水文总站
项目名称 |  | 雨水情监测预报“三道防线”应用成果展示项目
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水文总站
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 213.6274 |  | 209.5152 | 0 | 10 |  | 98.08% |  | 9.81
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 213.6274 |  | 209.5152 |  | — |  | 98.08% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟从雨水情监测预报“三道防线”建设应用成果展示、百年水文站水文设施展示、“三道防线”应用成果动态宣传展示、形成具有科普性、稳定性、全方位、多渠道的北京市“三道防线”应用成果展示体系，同时加强水文站功能，实现规范、有序的水文站管理格局。 | [5 empty] | 本项目完成北京市雨水情监测预报“三道防线”建设应用成果相关展板制作，宣传展示百年水文站测验断面及水文观测场的作用和属性，对部分水文设施定制安装金属标牌；完成水文站机房供电系统。对水文站基础环境进行改造提升，优化空间格局。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：电动轨道铁门 |  |  | =1个 | 1个 | 7 |  | 7
|  |  | 指标2：水文设施金属标牌 |  |  | =43个 | 43个 | 7 |  | 7
|  |  | 指标3：设备底座 |  |  | =9个 | 9个 | 7 |  | 7
|  |  | 指标4：最高水位标识牌 |  |  | =5个 | 5个 | 7 |  | 7
|  | 质量 指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 时效 指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | ≤6月 | 4月 | 7 |  | 7
|  |  | 指标2：支付率 |  |  | ≥100% | 100% | 7 |  | 6 |  | 偏差原因：年度指标值设置有欠缺。改进措施：结合实际情况设置指标值。
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 指标1：项目总成本 |  |  | ≤213.627392万元 | 209.515232万元 | 7 |  | 7
|  | 社会效益指标 | 指标1：提高水文行业管理水平 |  |  | 优 | 良 | 7 |  | 6 |  | 本项目完善提升两座水文站，距离全国先进水平尚有差距，后续仍需不断完善。
|  |  | 指标2：提升水文工作服务满意度，具有带动示范效应 |  |  | 优 | 良 | 6 |  | 5 |  | 后续仍需持续推广建设，扩大辐射范围。
|  | 生态效益指标 | 指标1：提高水文站生态化水平，为全市水文站建设提供引领示范作用 |  |  | 优 | 良 | 7 |  | 6 |  | 未来仍需持续完善。
|  | 可持续影响指标 | 指标1：提高水务行业雨水情监测预报“三道防线”后续展示服务能力 |  |  | 优 | 中 | 7 |  | 5 |  | 尚未在全市范围推广，后续仍需要持续建设。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 7 |  | 6 |  | 面向水文站职工开展满意度调查，未来需要强化宣传进行改进。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.81