## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 北京市典型山洪沟四预能力建设试点
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务应急中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 81.28 | 0 | 51.9871 | 0 | 10 |  | 63.96% |  | 6.4
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 81.28 |  | 51.9871 |  | — |  | 63.96% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | - |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | - |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过人口热力图及语音外呼服务、实景三维模型制作、租用现场会设备租赁集成及人员保障、监测站点建设五项工作的开展，保障山峡雨水情监测预报现代化试点建设现场会顺利召开。 | [5 empty] | 购买了1项移动运营商服务，建设2处检测站点建设，租用了1套会议会商设备，制作了1套实景三维模型，购买了1项联通运营商语音外呼服务，通过完成各项工作，保障了山峡雨水情监测预报现代化试点建设现场会顺利召开，提升了山洪灾害四预能力，在一定程度上减少了山洪灾害损失，降低了山洪灾害风险。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 购买移动运营商服务 |  |  | =1项 | 1项 | 7 |  | 7
|  |  | 监测站点建设数量 |  |  | =2处 | 2处 | 7 |  | 7
|  |  | 会议租用会商设备 |  |  | =1套 | 1套 | 7 |  | 7
|  |  | 实景三维模型制作 |  |  | =1套 | 1套 | 7 |  | 7
|  |  | 购买联通运营商语音外呼服务 |  |  | =1项 | 1项 | 7 |  | 7
|  | 质量 指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 项目设备合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 时效 指标 | 项目各项建设内容完成时间 |  |  | ≤2024.5月 | 2024.4月 | 6 |  | 6
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 项目总成本 |  |  | ≤81.280000万元 | 51.987111万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 减少山洪灾害损失 |  |  | 优 | 优 | 7 |  | 7
|  | 社会效益指标 | 提升山洪灾害四预能力 |  |  | 优 | 良 | 7 |  | 5.6 |  | 该项目的实施为山峡雨水情监测预报现代化试点建设现场会顺利召开提供了技术保障。还需进一步扩大范围，不断提升全市山洪灾害四预能力。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 持续降低山洪灾害风险 |  |  | 优 | 优 | 6 |  | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 现场会主要参与人员满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95