## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 水旱灾害防御业务费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务应急中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 599.4837 | 556.2904 | 0 | 550.1295 |  | 10 |  | 98.89% |  | 9.89
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 599.4837 | 556.2904 |  | 550.1295 |  | — |  | 98.89% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过本项目的实施，进一步提升防洪排涝调度技术支撑水平，健全水旱灾害防御预案体系，有序开展水旱灾害防御宣传、水旱灾害防御业务培训等各项工作，保障安全度汛。 | [5 empty] | 通过本项目的实施，提升防洪排涝调度技术支撑水平，健全水旱灾害防御预案体系，有序开展水旱灾害防御宣传、水旱灾害防御业务培训等各项工作，保障安全度汛。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量 指标 | 代储物资 |  |  | ≥1种 | 1种 | 3 | 1 | 3
|  |  | 开展水旱灾害防御演练 |  |  | =1次 | 1次 | 3 | 2 | 3
|  |  | 开展水旱灾害防御业务培训 |  |  | ≥1次 | 1次 | 3 | 2 | 3
|  |  | 刊登专版 |  |  | ≥3次 | 3次 | 3 | 2 | 3
|  |  | 气象预报技术服务 |  |  | =1项 | 1项 | 2 | 2 | 2
|  |  | 设计制作宣传手册及宣传片 |  |  | =1套 | 1套 | 4 | 1 | 4
|  |  | 播放防洪排涝宣传片 |  |  | ≥20天 | 28天 | 4 | 1 | 4
|  |  | 组织防洪排涝主题宣传活动 |  |  | =1次 | 1次 | 4 | 1 | 4
|  | 质量 指标 | 手册及宣传片设计制作完成率 |  |  | ≥95% | 100% | 7 | 2 | 7
|  |  | 气象预报技术服务提供保证率 |  |  | =100% | 100% | 7 | 2 | 7
|  | 时效 指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤2024.12 | 2024.12 | 10 |  | 9
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 项目成本 |  |  | ≤599.4837万元 | 550.129486 | 10 |  | 9 |  | 进一步提高预算编制的精细度，最大限度减少预算评审审减率。
|  | 社会效益指标 | 持续提升水旱灾害防御工作的社会影响力 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 9 |  | 进一步通过媒体等加大宣传力度。还需多措并举，持续提升水旱灾害防御工作社会影响力。
|  |  | 有序开展水旱灾害防御各项工作，保障安全度汛 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 9 |  | 宣传的多样性还需提升，今后将把握新媒体的特点，有针对性的开展宣传活动。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.89