## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 水务应急业务费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务应急中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 109.3459 | 105.4337 | 0 | 105.4337 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 109.3459 | 105.4337 |  | 105.4337 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展应急抢险物资储备及队伍配置方案、水务应急值守支撑服务、水务应急管理工作手册和应急值守培训视频制作等工作，进一步强化水务应急能力建设。 | [5 empty] | 完成水务应急物资及队伍现状需求与能力评估专题调研及调研报告编制、应急物资储备规划建议报告、水务应急抢险队伍优化配置方案编制；水务应急管理工作手册和应急值守视频服务项目完成应急通讯录制作印刷、北京市水务应急管理工作手册编制和应急值守培训视频设计工作；实现水务应急综合保障能力、应急值守专业化水平不断提升的既定目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 抢险队伍优化配置方案 |  |  | =1套 | 1套 | 6 |  | 6
|  |  | 水务应急管理工作手册 |  |  | =1套 | 1套 | 6 |  | 5 |  | 因值守工作要求变化较大。将加快推进项目实施，倒排工期，确保保质保量完成工作任务。
|  |  | 水务应急值守交接班记录 |  |  | =210份 | 200份 | 6 |  | 5.7 |  | 将按照合同执行安排，持续做好值守工作。
|  |  | 应急物资储备规划建议报告 |  |  | =1套 | 1套 | 6 |  | 6
|  |  | 制作应急值守培训视频 |  |  | =1个 | 1个 | 6 |  | 3 |  | 目前，完成视频设计工作，正加紧倒排工期，尽快完成视频制作。改进措施：下一步，将加快推进项目实施，倒排工期，确保保质保量完成工作任务。
|  | 质量 指标 | 值守人员水务应急值守效果 |  |  | =24小时 | 24小时 | 6 |  | 6
|  |  | 是否通过合同验收 |  |  | 通过 | 通过中期验收 | 6 |  | 4 |  | 按计划推进项目实施和验收工作，确保保质保量完成约定任务。
|  | 时效 指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤2025.03 | 2025.04 | 8 |  | 6 |  | 加快推进项目实施，倒排工期，确保保质保量完成工作任务。
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 项目成本 |  |  | ≤109.345924万元 | 105.433708万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 进一步强化水务应急能力建设，提升应急队伍综合保障能力、水务应急值守综合能力和值守人员专业化水平。 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 20
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 97.23% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.7