## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）：
项目名称 |  | 综合修缮
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务局综合事务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 311.4333 | 156.7333 | 0 | 156.7333 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 27.5129 | 23.9058 |  | 23.9058 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 283.9204 | 132.8275 |  | 132.8275 |  | — |  | 100% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过修复水毁路面、消防系统设备更换、停车设备维修、供暖设备维修、住户阳台修补、卫生间改造和外墙粉刷等工作，达到消除隐患、完善设施的效果。 | [5 empty] | 通过修复水毁路面、消防系统主机设备更换、停车设备维修、供暖设备维修、住户阳台修补、管理用房改造、卫生间改造等工作，达到改善办公区和宿舍区基础设施条件，消除隐患。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1:车库更换部件数量 |  |  | =100个 | 100个 | 8 |  | 8
|  |  | 指标2:更换供暖管线长度 |  |  | =220米 | 250.6 | 3 |  | 2.63 |  | 工程预估和实际执行有一定偏差，下一年度申报预算准确预估申请金额
|  |  | 指标3:管理用房改造面积 |  |  | =108.8平方米 | 102.14平方米 | 4 |  | 3.75 |  | 工程预估和实际执行有一定偏差，下一年度申报预算准确预估申请金额
|  |  | 指标4:外墙粉刷面积 |  |  | =8400平方米 | 7500平方米 | 3 |  | 2.68 |  | 列入老旧小区改造计划，已经实施完毕，实际执行数未到预算数。下一年度申报预算准确预估申请金额
|  |  | 指标5:卫生间改造面积 |  |  | =41平方米 | 45平方米 | 4 |  | 3.64 |  | 工程预估和实际执行有一定偏差，下一年度申报预算准确预估申请金额
|  |  | 指标6:修复水毁面积 |  |  | =196平方米 | 196平方米 | 4 |  | 4
|  |  | 指标7:阳台漏水修补户数 |  |  | ≥300户 | 386户 | 3 |  | 3
|  |  | 指标8:阳台漏水修补面积 |  |  | ≥3551.2平方米 | 3551.2平方米 | 3 |  | 3
|  | 质量 指标 | 指标1:部件安装及时率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 指标2:项目竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 指标3:修缮及改造内容完成率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 时效 指标 | 指标1:项目验收完成时间在工程完成后 |  |  | ≤40天 | 28天 | 8 |  | 8
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 指标1：项目总成本 |  |  | ≤290.467238万元 | 156.733306万元 | 20 |  | 15.88 |  | 工程预估和实际执行有一定偏差，下一年度申报预算准确预估申请金额
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：房屋修缮和改造配套设施，为居民提供良好居住条件，美化环境 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：项目改造和设备更新后持续有效提供服务能力 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 9 |  | 改造已经全部完成，持续有效提供服务能力需要在未来工作中体现。进一步增强改造房屋和设备的可持续影响力
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.58