## 新媒体运行及技术服务4
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水务局党校
项目名称 |  | 新媒体运行及技术服务
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务局党校
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 135 | 128.91 |  | 128.91 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 135 | 128.91 |  | 128.91 |  | 10 |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 发挥微博、微信、抖音的新媒体平台作用，及时宣传北京水务动态，提高市民对北京水务工作的关注度和理解，讲好水故事，弘扬正能量。 | [5 empty] | 全年发布微信，制作短视频作品，完成新媒体作品，通过新媒体专业运营，较好支撑了水润京华新媒体平台作用的发挥，及时传递政务信息，讲好首都水故事，弘扬社会正能量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：微信完成 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：短视频作品完成 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：新媒体产品数量 |  |  | ≥24个 | 37个 | 10 |  | 10
|  | 质量 指标 | 指标1：微博订阅人数 |  |  | ≥107万人 | 109.1895万人 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：全年技术支撑短视频作品时长 |  |  | ≥60分钟 | 94.2分钟 | 20 |  | 20
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 指标1：项目总成本 |  |  | ≤135万元 | 128.91万元 | 5 |  | 5
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 利用新媒体平台搭建市民和水务部门沟通桥梁，宣传水务工作成就，传播水文化，积极与市民进行互动，及时收集相关涉水诉求，并给予反馈。 |  |  | 高 | 较高 | 30 |  | 24 |  | 图后续将加强线下活动，增加新媒体产品的趣味性，并做好短视频调研，充分利用短视频产品的传播效能。
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94