## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）：
项目名称 |  | 海绵城市工作经费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务局机关行政
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 69.121 | 69.121 | 0 | 58.37 | 0 | 10 |  | 84.45% |  | 8.45
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 69.121 | 69.121 |  | 58.37 |  | — |  | 84.45% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 推进北京全市海绵城市建设工作，通过开展此项工作，收集各区海绵城市年度新增建设项目，进行空间落图，展现海绵城市建设成效，梳理存在问题，并按照年度工作目标，分解下一年度工作任务，持续保障全市海绵城市建设工作高效、有序开展。 | [5 empty] | 对全市17个区海绵型建筑小区、海绵型道路广场、海绵型绿地公园、海绵型河湖水系等海绵设施开展全面调查，获得第一手实地数据。通过海绵城市评价标准，逐区核算达标面积，并对各区达标情况进行评价，支撑市级开展年度考核，并制定市级海绵城市建设年度实施方案，为今后海绵城市建设找准方向。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：形成海绵城市建设效果自评估报告 |  |  | =1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  |  | 指标2：工作开展覆盖区域 |  |  | =17个 | 17个 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  |  | 指标3：新增海绵项目台账 |  |  | =1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  |  | 指标4：形成海绵城市建设成效展示图件 |  |  | =1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  | 质量 指标 | 指标1：专家评审合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
|  |  | 指标2：编制报告通过专家评审 |  |  | 良 | 优 | 10 |  | 8.9 |  | 项目通过专家评审。结合专家评审意见，考虑下一年度评估工作实施过程中，综合考虑不同阶段建设方案
|  |  | 指标3：成果数据的真实性、可靠性与规范性 |  |  | 良 | 优 | 10 |  | 8.9 |  | 项目中应用数据资料真实、可靠。
|  | 时效 指标 | 指标1：在项目周期内完成评估等各项工作任务 |  |  | =12个月 | 12个月 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
指标2：
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 指标1：海绵城市评估费用 |  |  | ≤69.120955万元 | 58.37万元 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
指标2：
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：支撑北京市海绵城市建设成效评估 |  |  | 良 | 良 | 20 |  | 17 |  | 社会成效从示范与典型性方面可进一步强化
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.25