## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市排水管理事务中心
项目名称 |  | 北京市污水处理设施及污泥处理处置设施巡查核查
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市排水管理事务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 248.7041 | 243.242 |  | 243.242 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 248.7041 | 243.242 |  | 243.242 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标：开展污水处理及污泥处理处置设施运行情况抽查检查，督促问题反馈整改，提升各区水务局及运营单位的规范化管理水平，确保设施稳定运行，维护良好的水生态环境。 | [5 empty] | 巡查中心城区污水处理设施及污泥处置设施。郊区污水处理设施及污泥处置设施。完成郊区污水处理设施水质检测、脱水污泥检测、污泥处理处置设施产品检测。 抽查农村污水处理设施；核实农村污水、雨水、再生水管线路由和检查井位置，通过本项目的实施，提升了各区的规范化管理水平，确保设施稳定运行，维护了良好的水生态环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：城镇及农村污水处理设施及污泥处理处置设施巡查报告 |  |  | =41份 | 41份 | 20 |  | 20
|  |  | 指标2：农村污水治理设施建设任务完成情况巡查报告 |  |  | =8份 | 8份 | 15 |  | 15
|  | 质量 指标 | 指标1：城镇污水处理设施及污泥处理处置设施巡查符合《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11 /890-2012）《城镇污水处理厂污泥泥质》（GBT 24188-2009）《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ 60-2011）等 |  |  | 符合 | 符合 | 4 |  | 4
|  |  | 指标2：农村污水处理设施巡查符合《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB11 /1612-2019）《农村污水处理厂站运行维护技术规程》（DB11/T 2085-2023）《有限空间作业安全技术规范》（DB11/T 852-2019）等 |  |  | 符合 | 符合 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：巡查污水处理设施运行情况及农村管线养护情况，抽查农村污水治理建设任务完成情况通过项目验收 |  |  | 符合 | 符合 | 2 |  | 1.6 |  | 下一步将加强项目管理，提升项目实施单位服务质量。
|  | 时效 指标 | 指标1：城镇污水处理设施及污泥处理处置设施巡查任务通过中期验收时间 |  |  | ≤9月 | 9月 | 2 |  | 2
|  |  | 指标2：巡查核查任务完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 2 |  | 2
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 指标1：项目总成本 |  |  | ≤243.242万元 | 243.242万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 指标1：保障污水处理及污泥处理处置设施稳定运行，农村污水治理设施建设任务有序开展。 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 9 |  | 下一步将继续督促设施运营单位提高运行稳定性。
|  | 生态效益指标 | 指标1：促进污水处理厂站达标排放、农村污水因地制宜地得到有效治理、污泥得到妥善处置，维护良好的水生态环境。 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 9 |  | 下一步将继续督促设施运营单位规范运行。
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：建设、运营单位的满意度。 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.6