## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水利工程管理中心本级
项目名称 |  | 市属水利工程运行管理专项评价
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水利工程管理中心本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 45.1988 | 41.12 |  | 41.12 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45.1988 | 41.12 |  | 41.12 |  | — |  | 100% |  | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过实施该项目，对各单位的水利工程维修养护项目管理和标准化建设工作进行监督检查和技术指导，对检查结果进行分析并形成评估报告，从而有效提升各管单位的项目管理和标准化建设工作水平。 | [5 empty] | 完成了对14家单位的水利工程维修养护项目管理专项检查、标准化检查、常态化检查、临时检查和技术指导，并分批次对检查结果形成成果报告。通过监督检查的方式，14家单位的项目管理和标准化建设水平得到了进一步的提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 形成专项评价报告数量 |  |  | =56份 | 87份 | 10 |  | 10
|  |  | 全面检查、核查覆盖水利工程类型（水库、水闸、堤防等） |  |  | ≥3类 | 5类 | 10 |  | 10
|  |  | 水利工程全面检查、核查覆盖单位个数 |  |  | =14个 | 14个 | 10 |  | 10
|  | 质量 指标 | 监督检查的真实性、可靠性与规范性 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 8 |  | 水利工程维修养护项目管理和标准化建设涉及技术规范较广,对监督检查的技术要求较高,应进一步提高监督检查的技术规范性，检查问题要有规范支撑。
|  | 时效 指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤12个月 | 8个月 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 成本控制数 |  |  | ≤45.198820万元 | 41.120000 万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 加强水利工程运行监管，落实运行管理责任，促进工程安全平稳运行 |  |  | 优 | 较优 | 10 |  | 8 |  | 开展了水利工程维修养护项目专项检查和临时性检查。现已对检查问题进行整改，但还需进一步加强监管，督促管理单位做好自查工作。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 规范工程运行管理，推动水利工程持续发挥效益 |  |  | 优 | 较优 | 10 |  | 8 |  | 开展了标准化检查和常态化检查，推动了水利工程标准化管理，但标准化达标工程只是一部分，还需进一步规范工程的运行管理工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被检查单位满意度 |  |  | ≥95% | 97.2% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94