## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市排水管理事务中心
项目名称 |  | 排水许可专项费用
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市排水管理事务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 49.65 | 44.41 | 0 | 44.41 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 49.65 | 44.41 |  | 44.41 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对市水务局办理范围内申报排水许可排水户的排水设施情况、申报材料情况进行核实，保证城镇排水设施安全正常运行。 | [5 empty] | 通过此项目的开展，提高我市依法排水工作的开展。通过现场勘查、告知书发放工作，提高了排水户对排水许可相关法律法规、政策要求的认识。有效保证了行政审批的严谨性和规范性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：现场勘查专用排水设施的排水户 |  |  | =100% | 96% | 5 |  | 4.8 |  | 2024年优化排水许可审批内容和现场勘查范围，同时主动服务排水户减少因不合格重新申请的情况，排水许可申请合格率同比大幅提升。较2023年首次申请合格率显著提升，不合格再次申请的数量减少，导致排水户现场勘查数量降低。 改进措施：强化为民服务意识，动态调整绩效目标。
|  |  | 指标2：现场勘查工作报告 |  |  | =17份 | 17份 | 10 |  | 10
|  |  | 指标3：制作安装水质取样点标识牌数量 |  |  | =200个 | 0个 | 5 |  | 0 |  | 2024年优化排水许可审批内容和现场勘查范围，主动服务排水户，减少对排水户的打扰，故未制作安装水质取样点标识牌 改进措施：强化为民服务意识，动态调整绩效目标。
|  | 质量 指标 | 指标1：对排水户专用排水设施现场勘查，勘查工作符合首都之窗公示要求 |  |  | 符合 | 符合 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：向未办理排水许可证的排水户发放告知书，发放符合市水务局要求 |  |  | 符合 | 符合 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：按要求完成现场勘查任务的完成率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：水质取样点标识牌安装牢固、位置准确 |  |  | 符合 | 不符合 | 5 |  | 0 |  | 2024年优化排水许可审批内容和现场勘查范围，主动服务排水户，减少对排水户的打扰，故未制作安装水质取样点标识牌 改进措施：强化为民服务意识，动态调整绩效目标。
|  | 时效 指标 | 指标1：排水户现场勘查任务及现场告知书发放任务完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 |  | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目总成本 |  |  | ≤46.59万元 | 44.41万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：推进排水户依法依规排水，增加未办证排水户政策知晓率 |  |  | 优 | 优 | 25 |  | 25
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：排水户的满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.8