## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市节水用水管理事务中心
项目名称 |  | 节约用水宣传与节水展馆运维
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市节水用水管理事务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 495 | 232.4458 |  | 231.2121 |  | 10 |  | 99.47% |  | 9.95
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 495 | 232.4458 |  | 231.2121 | 0 | — |  | 99.47% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：为提高全民节水意识，利用各种宣传方式向广大市民宣传节水知识和节水的观念。通过筹办节水主题活动，节水展馆科普、节水七进宣传，扩大节水宣传覆盖面，唤起民众节水意识，普及节水知识，宣传水资源节约与保护的重要意义，增强节水宣传效果。 目标2：节水展馆日常运行维护，保障节水展馆对外正常开放、加强展品的日常维护、按时发放人员工资，充分发挥节水展馆的科普作用，培养青少年良好的节水习惯，增强广大市民的节水意识。 | [5 empty] | 节水宣传项目完成节水宣传视频制作5部，清晰度满足2k的制作要求，宣传材料在10月份完成制作，并已全部通过验收，在12月开始进行发放。节水宣传活动开展6次。宣传项目总成本184.427万。 节水展馆运维在实施过程中，展馆展品维护完成6次，展馆全年正常运行率100%，展馆运维项目总成本46.785112万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
|  | 数量 指标 | 指标1：节水展馆展品维护 |  |  | ≥2次 | 6次 | 4 |  | 3.6 |  | 偏差原因分析：因维护需求发生变化，增加了展品维护次数，未及时修改绩效指标。 改进措施：今后及时修改绩效指标。
|  |  | 指标2：拍摄节水宣传视频 |  |  | =5部 | 5部 | 10 |  | 10
|  |  | 指标3：组织节水宣传活动 |  |  | ≥6次 | 6次 | 10 |  | 10
|  | 质量 指标 | 指标1：完成宣传品、宣传材料制作 |  |  | 通过验收 | 通过验收 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：宣传视频清晰度 |  |  | 2K | 2K | 4 |  | 4
|  |  | 指标3：展馆展品正常运行率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效 指标 | 指标1：宣传材料发放时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 4 |  | 0.4 |  | 偏差原因分析：因宣传材料主要为制作之后的次年发放，因此当年发放数量较少。 改进措施：今后设立更合理的绩效指标。
|  |  | 指标2：宣传材料制作完成 |  |  | ≤9月 | 10月 | 4 |  | 3.5 |  | 偏差原因分析：桌面广告牌工艺复杂，制作周期较长，导致整体到货时间延长。 改进措施：今后加强执行力度
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 指标1：宣传项目总成本 |  |  | ≤185.7785 万元 | 184.427 万元 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：展馆项目总成本 |  |  | ≤51.282736万元 | 46.785112万元 | 5 |  | 5
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 社会效益指标 | 指标1：增强展馆参观人员节水意识，营造社会节水氛围 |  |  | 较显著 | 较显著 | 20 |  | 17 |  | 偏差原因分析：展馆设施相对老旧，拟于2025年对部分展品进行更新。 改进措施：增强与其他展馆的联动，形成市级、区级的多点互动，互相补充短板，增强优势联合效应。
指标2：
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度指标 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 9 |  | 偏差原因分析：展馆设施相对老旧，互动效果有待提高。 改进措施：下一步提升展馆设备的互动性，增加参观的体验感，让市民真实感受到北京的缺水状况，从而更加珍惜水资源；将按照不同分值重新制定满意度调查表。
指标2：
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.45