## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市节水用水管理事务中心
项目名称 |  | 北京市灌溉用水监测分析与评估
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市节水用水管理事务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 75.089 | 60.98 | 0 | 60.98 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 75.089 | 60.98 |  | 60.98 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1：完成2024年北京市灌溉水有效利用系数测算分析，测算成果为国务院考核北京市灌溉用水效率提供数据支撑。 2：完成分区灌溉水有效利用系数监测体系的运行维护，保证系统正常运行。 3：完成《灌溉水有效利用系数监测体系运行维护报告》。 | [5 empty] | 通过对设置的样点灌区的监测设备的2次固定巡查维护，维持了样点灌区每次灌溉水量数据的收集。通过对收集数据及样点灌区情况的分析及测算，完成了2024年北京市灌溉水有效利用系数测算分析，测算成果为国务院考核北京市灌溉用水效率提供数据支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：对监测设备巡查套数 |  |  | =119套 | 124套 | 10 |  | 7 |  | 偏差原因分析：年度指标值为预测值。 改进措施：会在以后年度中对年度指标设置进行优化并及时调整
|  |  | 指标2：监测、分析样点灌区个数 |  |  | =20个 | 19个 | 15 |  | 12 |  | 偏差原因分析：由于设备损坏无法正常收集数据而减少1个样点灌区。 改进措施：会在后期的绩效评估中及时更新数据
|  |  | 指标3：对监测设备巡查次数 |  |  | =2次 | 2次 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：系数测算报告 |  |  | =1篇 | 1篇 | 10 |  | 10
|  | 质量 指标 | 指标1：灌溉水有效利用系数监测体系的运行维护报告 |  |  | 通过验收 | 通过验收 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：形成系数测算成果和报告 |  |  | 通过验收 | 通过验收 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：设备正常运行率 |  |  | ≥90% | 91.1% | 5 |  | 5
|  | 时效 指标 | 指标1：完成灌溉水有效利用系数测算分析成果报告初稿 |  |  | ≤6月 | 6月 | 10 |  | 10
指标2：
绩效指标 | 成本指标 | 经济 成本 指标 | 指标1：
指标2：
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 社会效益指标 | 指标1：为健全完善科学灌溉制度提供有效的数据支撑 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：为国务院考核北京市灌溉用水效率提供有效的基础支撑 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
指标2：
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94