## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市节水用水管理事务中心
项目名称 |  | 节水计划统计分析
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市节水用水管理事务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300 | 235.06 |  | 235.06 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300 | 235.06 |  | 235.06 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为做好全市用水总量、用水效率管控相关工作；落实《北京市节水行动实施方案》中关于建立用水分析制度相关要求；有效提升各区用水计划、用水统计管理水平；为全市开展重点区域、重点行业用水分析工作提供支撑。工作内容为：1、典型区用水统计与计划管理质量核查。2、用（节）水分析报告编制。3、用（节）水统计数据挖掘分析。4、地块解译信息与相关行业用水合理性关联分析。5、用水统计、用水计划相关工作业务培训。 | [5 empty] | 根据相关要求，开展节水用水月统月报及典型区用水统计数据与计划管理质量核查，对用水统计数据与计划管理完整性、准确性审查及用水合理性分析，提升各区用水管理水平，为全市开展重点区域行业用水分析工作提供支撑；建立用水分析制度，完成用（节）水分析报告编制；深度挖掘用水统计数据现状问题及变化成因，利用地块解译数据，分析园林绿化、农业等相关行业用水合理性，为全市用水总量、用水效率管控等相关工作提供支撑。具体完成的工作主要包括季度用（节）水分析报告编制、节日期间用水分析、季度街道（乡镇）用水统计报告、2023年度节水数据汇编；开展典型区用水统计与计划管理质量核查工作；汇总分析了全市、区，及街道（乡镇）相关农业、工业、服务业、居民生活与生态环境等各行业用（节）水变化情况，深度挖掘了用水统计数据的现状问题及变化原因；完成了农业与园林绿化地块图斑数据集解译与分析；开展北京市节水用水管理工作培训。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：编制生产生活用水分析报告 |  |  | =3份 | 3份 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：编制节日期间用水分析报告 |  |  | =1份 | 2份 | 5 |  | 2.5 |  | 偏差原因分析：由于在设置绩效指标前对项目实际完成情况预判不足，导致绩效指标设置偏低。 改进措施：下一年度在设置绩效指标时合理设置绩效指标，并根据项目不同阶段适时调整绩效指标。
|  |  | 指标3：编制年度节水基础数据汇编 |  |  | =1份 | 1份 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：开展典型区用水统计与计划管理质量核查 |  |  | ≥4个 | 8个 | 10 |  | 10
|  |  | 指标5：编制街乡用水分析报告 |  |  | =2份 | 3份 | 5 |  | 3.3 |  | 偏差原因分析：由于在设置绩效指标前对项目实际完成情况预判不足，导致绩效指标设置偏低。 改进措施：下一年度在设置绩效指标时合理设置绩效指标，并根据项目不同阶段适时调整绩效指标。
|  | 质量 指标 | 指标1：用（节）水分析报告编制成果 |  |  | 通过验收 | 通过验收 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：典型区用水统计与计划管理质量核查成果 |  |  | 通过验收 | 通过验收 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：用（节）水统计数据挖掘分析成果 |  |  | 通过验收 | 通过验收 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：地块解译信息与相关行业用水合理性关联分析成果 |  |  | 通过验收 | 通过验收 | 5 |  | 5
|  | 时效 指标 | 指标1：完成前三季度研究报告 |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 指标1：用（节）水分析报告编制成本 |  |  | ≤72.68万元 | 72.27万元 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 指标1：支撑全市用水统计分析工作 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 9 |  | 偏差原因分析：还需加强用水与相关社会经济指标的分析。 改进措施：下一年度在相关用水分析方面加强与社会经济指标分析深度。
|  |  | 指标2：为规范用水统计和落实最严格水资源管理，实行用水总量、用水效率控制提供参考依据 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 9 |  | 偏差原因分析：还需加强用水效率提升等方面的研究分析。 改进措施：下一年度在用水总量控制和用水效率提升方面进行深入研究。
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
指标2：
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.8