## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水资源调度管理事务中心
项目名称 |  | 全市机井用户运行管理
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水资源调度管理事务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 75.7879 | 58.7263 | 0 | 58.7263 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 75.7879 | 58.7263 | 0 | 58.7263 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 规范机井运行管理，加强取水计量监管，及时督促机井处置，推进地下水保护管理与超采综合治理等事务性工作有序开展。 | [5 empty] | 建立“取水和机井管理联动工作机制”，进一步加强全市机井全过程监管，扎实做好取水量汇聚以及共享工作，加强地下水水资源精细化管理工作。加强机井管理相关培训宣传教育。开展座谈沙龙形式进乡镇、田间指导形式进农村、建立区级工作群、开展专题培训等方式，积极做好普法水情教育，机井日常管理规范要求，以及水量汇聚填报工作等。强化机井台账动态管控能效，持续优化监督管理机制，源头把控地下水开采秩序，严格地下水机井审批。进一步做好饮用水水源地保护监督管理工作。 加强取水许可证照管理、依法依规开展取水户监管等核心工作，充分利用智慧化手段优化提升日常工作效率。通过本年度各项工作的开展，进一步落实水资源刚性约束要求，增强了水资源管控。进一步强化取用水监管工作，提升取水监管的智慧化水平，建立违规取水问题线索排查整改常态化机制。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 年度报告 |  |  | =1份 | 1份 | 10 |  | 10
|  |  | 年度机井处置台账 |  |  | =1份 | 1份 | 5 |  | 5
|  |  | 全市机井统计月汇总表 |  |  | =12份 | 12份 | 5 |  | 5
|  |  | 月度取水户台账 |  |  | =12份 | 12份 | 5 |  | 5
|  |  | 季度报告 |  |  | =8份 | 8份 | 5 |  | 5
|  |  | 全年使用车次 |  |  | ≥747次 | 747次 | 5 |  | 5
|  | 质量 指标 | 各类报表填报完整率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 取水许可前置现场审查率 |  |  | ≥70% | 74% | 5 |  | 5
|  | 时效 指标 | 全市机井统计月汇总表填报完成时间 |  |  | ≤15日 | 15日 | 5 |  | 5
|  |  | 资金支付时间 |  |  | ≤12月 | 2024-12-20 | 5 |  | 5
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 抽查检查费用 |  |  | ≤57.92985万元 | 57.92985万元 | 5 |  | 5
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 加强机井管理、推进机井处置和问题机井整改工作，进一步加强水源地保护与地下水超采综合治理工作。 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 9 |  | 扣分原因为停用机井处置还需要加强宣传引导。
|  |  | 监督市管在用取水户日常取水许可、计量情况，对取水行为进行规范指导，进一步推进取水源头管控。 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 9 |  | 扣分原因为工作中仍有不足，后续将继续加强政策指导工作。
经济效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 98.79% | 10 |  | 8 |  | 扣分原因为在问卷内容、样式方面仍有优化提高之处，本年度项目调查时间过于集中，集中在年底，后续实施过程中将持续贯穿于项目实施期内。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96