## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）：
项目名称 |  | 中心城区“清管行动”效果评估
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务局机关行政
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 66.2687 | 66.2687 | 0 | 55.5 | 0 | 10 |  | 83.75% |  | 8.38
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 66.2687 | 66.2687 |  | 55.5 |  | — |  | 83.75% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 筛选不同区域、不同清管程度的排水口，采用排水口水质实时在线快速监测手段，完成雨季排水口水质数据挖掘与汇总，评估雨季排水口水质变化；结合前两年历史数据，系统分析清管行动的效果，识别清管主要影响河段及区域，为下一年度清管提出意见和建议。 | [5 empty] | 结合管道潜望镜等手段，完成“清管行动”不同区域的清掏作业现场查验及管道淤积监测，总结易淤积管段区域；采用排水口水质实时在线快速监测手段，通过雨季水质数据挖掘与汇总，实现评估清管前后雨季排水口和河道水质改善效果；完成不同清管区域的水质变化规律及提升效果分析，形成了“清管行动”效果评估报告，为系统分析清管行动的效果提供技术支撑，识别清管主要影响河段及区域，提出意见和建议为下一年度清管提供有效支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | “清管行动”效果评估报告 |  |  | =1份 | 1份 | 10 |  | 10
|  |  | 清管区域分析河道水质的断面数量 |  |  | ≥10个 | 10个 | 10 |  | 10
|  |  | 中心城区典型区域清管点位图 |  |  | =1套 | 1套 | 5 |  | 5
|  |  | 监测水质的排水口数量 |  |  | =4个 | 4个 | 15 |  | 15
|  | 质量 指标 | 专家评审合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 |  | 10
|  | 成本 指标 | 项目总成本 |  |  | ≤66.268656万元 | 55.5万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 识别清管主要影响河段及区域，支撑“清管行动”效果的系统评估 |  |  | 良 | 良 | 20 |  | 17 |  | 总体工作识别了清管主要影响河段及区域，为“清管行动”效果的系统评估提供了支撑，在之后的延续性工作中将在社会效益方面进一步强化，在为“清管行动”支撑效果方面进一步量化。
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.38