## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 水务政务服务培训
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务局政务服务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 21.055 | 9.783 | 0 | 9.553 | 0 | 10 |  | 97.65% |  | 9.77
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 21.055 | 9.783 |  | 9.553 |  | — |  | 97.65% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为保障水务政务服务工作的顺利实施，完成对该行业相关专家、接诉即办工作人员和区级行政主管部门管理人员等的培训。 | [5 empty] | 全年共开展了接诉即办工作培训班、政务服务培训、政务服务专家培训，完成政策法规宣贯、技术培训，保证了政务服务工作的正常开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 培训人次 |  |  | ≥318人次 | =565人次 | 10 |  | 10
|  |  | 培训次数 |  |  | ≥3次 | =3次 | 10 |  | 10
|  | 质量 指标 | 专家授课质量 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 完成培训计划 |  |  | ≤12月 | =12月 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 项目成本 |  |  | ≤9.783万元 | =9.553万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高政务服务工作人员工作能力 |  |  | 优 | 良 | 30 |  | 22.5 |  | 偏差原因：培训后，通过对培训对象的满意度调查发现，部分培训对象反馈想增加实务类培训内容。 改进措施：将根据反馈意见，在后续培训中按照反馈的意见、建议对培训内容进行调整与优化。
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象 |  |  | ≥85% | =93.56% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.27