## 项目支出绩效自评表 (北京市灌溉试验中心站运行与维护)
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水科学技术研究院
项目名称 |  | 北京市灌溉试验中心站运行与维护
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水科学技术研究院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 245.369 | 234.3805 | 0 | 234.3805 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 245.369 | 234.3805 |  | 234.3805 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过经费支持，开展北京市灌溉试验中心站试验装备和基础设施运行维护及日常管理，确保试验设施正常运行；开展农业节水相关试验研究并总结分析试验；开展农业灌溉相关指标监测；撰写北京市灌溉试验站运行与维护总结报告，项目实施可有效支撑全国灌溉试验资料的收集汇总，为北京市农业高效节水工作提供数据支撑。 | [5 empty] | 项目通过经费支持，完成中心站内设施设备的运行维护以及办公区、试验区日常管理，完成办公区设施设备的运行维护和试验设施升级改造；完成农业节水相关试验研究并总结分析试验；完成农业灌溉相关指标监测；形成北京市灌溉试验站运行与维护总结报告，确保全国灌溉试验总站布置的任务完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 维护设施/设备数量 |  |  | ≥7套 | 8套 | 12 |  | 12
|  |  | 形成灌溉试验站灌溉试验年度观测任务成果报告数量 |  |  | =1个 | 1个 | 12 |  | 12
|  |  | 发表论文 |  |  | ≥3篇 | 3篇 | 8 |  | 8
|  | 质量 指标 | 试验装备及设施正常使用率 |  |  | ≥95% | 92% | 5 |  | 4.84 |  | 为契合试验需求和中心站职责定位，将设备使用计划安排更加合理。
|  |  | 运维工作完成质量 |  |  | 无重大安全事故 | 无重大安全事故 | 3 |  | 3
|  | 时效 指标 | 完成气象、土壤等基础指标检测 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 |  | 5
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 项目总成本 |  |  | ≤245.368995万元 | 234.380455万元 | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 确保2024年北京市灌溉试验中心站日常运行 | 确保2024年北京市灌溉试验中心站日常运行 | 确保2024年北京市灌溉试验中心站日常运行 | 显著 | 较显著 | 20 |  | 16 |  | 偏差原因：试验实施中，发现人力资源比预期紧张，导致在满足基本要求前提下，未能获取更充分的个别试验数据。 改进措施：优化工作安排，使数据采集更贴切试验的时间节律。
|  | 可持续影响指标 | 为灌溉试验资料的收集汇总及数据库建设管理提供支撑 |  |  | 显著 | 显著 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.84