## 项目支出绩效自评表 (水科学院能力建设设备购置)
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水科学技术研究院
项目名称 |  | 水科学院能力建设设备购置
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水科学技术研究院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 398.2299 | 331.7949 | 0 | 331.7949 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 398.2299 | 331.7949 |  | 331.7949 |  | — |  | 100% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成软硬件设备购置，进一步增强成果的精确性，提升工作效率、保证工作质量，更好地完成全市水务科技支撑工作。 | [5 empty] | 已完成设备软件的购置、培训和验收工作，所有产品均符合标准，相关技术人员已在水务科研工作中进行了应用，提升了工作效率，提高了科技支撑能力和水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 相关软硬件专业设备购置 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 质量 指标 | 产品能够满足项目需求 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 10
|  |  | 专业设备质量符合相关标准规范 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 完成购置、调试及验收 |  |  | ≤12月 | 2025年1月 | 10 |  | 9.23 |  | 进一步加强全过程监督管理，提前考虑不确定因素，确保按时保质保量完成任务。
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 项目总成本 |  |  | ≤362.4588万元 | 331.7949万元 | 15 |  | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高水科学院支撑全市水务科研工作的水平和能力，提升科技方面的创新发展能力和综合实力 |  |  | 显著 | 较显著 | 10 |  | 8 |  | 偏差原因：部分设备软件需通过政府采购和招投标等方式购置，完成购置满足基本使用后设备及软件功能的二次开发还不够充分。 改进措施：进一步合理安排采购计划，保证设备及软件在研究工作中发挥更大作用。
|  |  | 提升水科学院在水务领域开展工作的效率 |  |  | 显著 | 较显著 | 10 |  | 8 |  | 偏差原因：部分设备软件还在起步使用阶段，需要更多时间应用和探索在科研和实际工作中的使用技能，提升工作效率。 改进措施：针对目前正在使用的起步阶段设备软件，邀请行业专家授课和应用实践，提高操作技巧，提升工作效率。
|  | 可持续影响指标 | 持续提升技术人员的实际应用能力 |  |  | 显著 | 显著 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.23