## 项目支出绩效自评表 (水科学院试验基地运维)
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水科学技术研究院
项目名称 |  | 水科学院试验基地运维
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水科学技术研究院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 218.38 | 199.708 | 0 | 199.708 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 218.38 | 199.708 |  | 199.708 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 维护试验基地正常运行：保障试验基地驻场人员正常开展试验研究，支撑在试验基地开展的各项科研项目顺利进行。 | [5 empty] | 按照预期目标，已完成试验基地运行维护，各项运维服务总体运行良好，能有效支撑相关科研试验的顺利进行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 质量指标 | 保安工作完成质量 |  |  | 合格 | 合格 | 4 |  | 4
|  |  | 保洁工作完成质量 |  |  | 合格 | 合格 | 4 |  | 4
|  |  | 设施设备安全事故率 |  |  | =0项 | 0项 | 3 |  | 3
|  | 数量指标 | 门头沟基地试验设备设施巡检次数 |  |  | ≥4次 | 3次 | 8 |  | 6 |  | 偏差原因：根据实际试验情况，由于设备运行较好，巡检次数有所调整。 改进措施：根据试验安排，提前做好巡检计划。
|  |  | 试验基地安全检查次数/频率 |  |  | ≥12次/年 | 12次/年 | 12 |  | 12
|  |  | 彰化路基地试验设备设施巡检次数 |  |  | ≥4次 | 3次 | 8 |  | 6 |  | 偏差原因：根据实际试验情况，由于设备运行较好，巡检次数有所调整。 改进措施：根据试验安排，提前做好巡检计划。
|  | 时效指标 | 消防、空调、有害生物防治维保期间 |  |  | =12月 | 12月 | 4 |  | 4
|  |  | 物业服务期间 |  |  | =12月 | 12月 | 4 |  | 4
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 提升试验基地的物业管理和服务水平，试验基地综合环境干净整洁，设施设备运行有序 |  |  | 显著 | 较显著 | 6 |  | 4 |  | 需进一步建立完善的维护制度和计划，明确责任分工。
|  | 可持续影响指标 | 持续保障试验基地日常运转和正常开展科研试验 |  |  | 显著 | 较显著 | 6 |  | 4 |  | 加强人员培训，完善工作交接程序。
|  | 经济效益指标 | 通过节能工作的开展，加强水电使用控制量，节约费用 |  |  | 显著 | 较显著 | 6 |  | 4 |  | 强化员工节能意识，弹性调整水源热泵开启和关闭时间。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 试验基地科研人员满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 20 |  | 20
| 成本 指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤218.38万元 | 199.707981万元 | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90