## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市智慧水务发展研究院
项目名称 |  | 涉水空间重点监管对象遥感动态监测分析与应用
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市智慧水务发展研究院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 551.436 | 466.52 | 0 | 466.52 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 551.436 | 466.52 |  | 466.52 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 从遥感数据获取、预处理，到挖掘分析等方面，构建统一框架与标准，生产规范化的产品，在北京市市域层面，开展海绵城市下垫面分类、动土扰动图斑提取、土地利用和水保措施变化提取工作，在水生态管控空间层面，开展疑似“四乱”遥感解译、重点堤防闸坝沉降监测、岸线类型提取、河湖库水面解译工作，以遥感技术助力业务处室日常监管工作，减少人力物力的投入，服务保障水务工作稳健、高效运行。 | [5 empty] | 项目构建了包括月度水生态空间亚米级可见光影像、全市季度可见光影像、全市米级多光谱遥感影像数据、典型场次降雨后定制的多源遥感影像数据集。综合采用自动识别、人工目视解译等技术，落实垃圾专项治理要求，实现了重点“四乱”现象的全生命周期跟踪，提升了河湖监管效率与技术水平；在有水水面、有水河长监测方面，支撑了水资源调度的保障工作，同时支撑阻水设施检查工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：水生态空间亚米级可见光影像数据 |  |  | =12期 | 12期 | 6 |  | 6
|  |  | 指标2：全市建成区海绵城市下垫面分类图斑 |  |  | =1期 | 1期 | 4 |  | 4
|  |  | 指标3：河湖滨带岸线类型成果 |  |  | =1期 | 1期 | 4 |  | 4
|  |  | 指标4：水生态管控空间逐月疑似“四乱”图斑 |  |  | =12期 | 12期 | 4 |  | 4
|  |  | 指标5：全市有水河长和有水水面面积解译成果 |  |  | =12期 | 12期 | 4 |  | 4
|  |  | 指标6：生产建设项目动土扰动图斑 |  |  | =2期 | 2期 | 4 |  | 4
|  |  | 指标7：土地利用和水保措施变化提取图斑 |  |  | =1期 | 1期 | 4 |  | 4
|  | 质量 指标 | 指标1：疑似四乱图斑、岸线类型数据产品精度 |  |  | ≥85% | 90.9% | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：海绵城市下垫面分类、动土扰动图斑、水土保持措施分类、有水水面数据产品精度 |  |  | ≥90% | 90% | 3 |  | 3
|  |  | 指标3：光学影像数据云层覆盖 |  |  | ≤5% | 3%左右 | 3 |  | 3
|  | 时效 指标 | 指标1：年度监测产品提交最终成果时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 2 |  | 2
|  |  | 指标2：月度监测产品提交成果时间 |  |  | ≤30天 | 有水河长、有水面积下个月16日左右，“四乱”监测成果下个月28日左右。 | 2 |  | 2
|  |  | 指标3：招标公告发布时间 |  |  | ≤6月 | 2024年4月29日 | 2 |  | 2
|  |  | 指标4：合同签订不晚于中标公告发布时间 |  |  | ≤30天 | 2024年5月29日 | 2 |  | 2
|  |  | 指标5：验收时间 |  |  | ≤12月 | 2024年12月18日 | 2 |  | 2
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 指标1：项目总成本 |  |  | ≤470.5054万元 | 466.52万元 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：数据购置与处理成本控制数 |  |  | ≤168.1257万元 | 166.62万元 | 5 |  | 5
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 社会效益指标 | 指标3：支撑水生态空间监管工作 |  |  | ≥85% | 91.8% | 7 |  | 6.4 |  | 现有成果监测点位较多，需结合相关使用单位的反馈情况进一步完善推送标准。
|  |  | 指标4：支撑开展月度水面监测及对各区生态补偿评估工作 |  |  | ≥90% | 95.37% | 7 |  | 7
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：项目可持续支撑全市水务遥感基础数据、数据产品丰富与共享应用 |  |  | 优 | 优 | 7 |  | 6.3 |  | 项目执行过程中陆续有其他的一些需求本年度尚未统筹。未来计划加强统筹，持续扩大数据应用范围。
指标2：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：成果应用单位满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 9 |  | 用户满意度调查形式有待改进
指标2：
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.7