## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）：
项目名称 |  | 水务视频调度系统延伸项目
主管部门 |  | 灾害防御处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市智慧水务发展研究院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 27.9603 | 0 | 27.9603 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 27.9603 |  | 27.9603 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据业务工作需要，延续“水务视频调度系统延伸项目”视频专网租期，租用13条视频专线，用于各单位视频图像传输，保证各单位视频图像2024年正常运行。 | [5 empty] | 完成1条10M视频点对点专线，11条20M视频点对点专线和1条20M互联网专线租用，用于各单位视频图像传输。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 租用点对点专线 |  |  | 12条 | 12条 | 5 |  | 5
|  |  | 租用互联网专线 |  |  | 1条 | 1条 | 5 |  | 5
|  | 质量 指标 | 点对点专线畅通率 |  |  | ≥90% | 100% | 15 |  | 15
|  |  | 互联网网络畅通率 |  |  | ≥90% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效 指标 | 视频专线租用时长 |  |  | ≤9个月 | 12条点对多点专线7个月，互联网专线9个月 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 线路租用成本 |  |  | ≤90.8355万元 | 27.9603万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 通过专线租用，保障各单位视频图像正常共享，为水资源调度、水利工程运行等业务工作提供可视化服务 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 18 |  | 通过租用专线保障了相关单位视频图像正常共享，并为相关业务提供服务，但仍需加强其他单位的视频接入，为相关业务提供更全面的视频资源。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 95 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98