## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市智慧水务发展研究院
项目名称 |  | 政务云租用费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市智慧水务发展研究院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 994.6412 | 994.2651 | 0 | 994.2651 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 994.6412 | 994.2651 |  | 994.2651 |  | — |  | 100% |  | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展政务云云计算基础服务和防护配套服务租用，实现水务信息化业务系统的云上统一管理，为各业务系统稳定运行提供技术支撑和设施保障。 | [5 empty] | 通过租用防护配套等服务，在部署云上各业务系统提供设施保障技术支撑，完成了各项指标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：租用物理服务器数量 |  |  | =8台 | 8台 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：租用云主机CPU数量 |  |  | =3009套 | 3009套 | 10 |  | 10
|  |  | 指标3：租用云主机内存数量 |  |  | =7.37TB | 7.37TB | 10 |  | 10
|  | 质量 指标 | 指标1：故障排除率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 指标1：项目服务期 |  |  | =12月 | 12月 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：招标及签订合同完成时间 |  |  | ≤8月 | 9月 | 5 |  | 4.44 |  | 因前期工作中，审核需求方案超过计划时间，导致完成时间延后。下一年度将加快前期工作开展进度
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 指标1：安全运维服务成本 |  |  | ≤418.876万元 | 418.87万元 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：基础设施运营服务成本 |  |  | ≤1.26万元 | 1.2348万元 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：软件运营服务成本 |  |  | ≤30.168万元 | 30.0816万元 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：云计算服务成本 |  |  | ≤544.337196万元 | 544.07868万元 | 5 |  | 5
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 指标1：政务云云资源利用效率 |  |  | 符合 | 符合 | 20 |  | 20
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.44