## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京水利医院
项目名称 |  | 医疗设备购置
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京水利医院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 407.5834 | 404.6164 | 0 | 404.6164 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 407.5834 | 404.6164 |  | 404.6164 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 我院计划新增购置一批医用设备，通过购置该批设备可以改善我院门诊及手术室设备诊疗条件，提高患者就医质量，减少医患纠纷，缩小病人流失，保障门诊诊断及手术精准度，进一步推动我院优势科室向前发展。 | [5 empty] | 我院新增购置一批医用设备，通过购置该批设备改善我院门诊及手术室设备诊疗条件，提高患者就医质量，进一步推动我院科室向前发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 手术室设备购置 |  |  | =7台 | 6台 | 6 |  | 5.14 |  | 材料提供不充足评审未批复。措施：加强前期材料审核
|  |  | 门诊设备购置 |  |  | =6台 | 6台 | 6 |  | 6
|  |  | 社区体检消毒供应室设备购置 |  |  | =5台 | 5台 | 6 |  | 6
|  | 质量 指标 | 新购置设备验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 时效 指标 | 设备安装完成时间 |  |  | ≤11月 | 12月 | 6 |  | 5.5 |  | 招投标结束时间估计不准确，造成结款时间滞后.措施:以后更完善事前绩效工作，严格按年初计划执行
|  |  | 招投标及合同签订完成时间 |  |  | ≤11月 | 12月 | 6 |  | 5.5
|  |  | 项目验收时间 |  |  | ≤11月 | 12月 | 8 |  | 7.33
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 门诊设备购置预算金额 |  |  | ≤237.64万元 | 205.39万元 | 6 |  | 6
|  |  | 社区体检消毒供应室设备购置预算金额 |  |  | ≤33万元 | 27.05万元 | 6 |  | 6
|  |  | 手术室设备购置预算金额 |  |  | ≤209.57万元 | 172.1764万元 | 6 |  | 6
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 设备使用率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 减少患者候诊时间，提高医院接诊效率 |  |  | 优 | 良 | 6 |  | 5 |  | 本年工作完成较好，但未有相关资料留存，后续会完善指标设置，做到有据可依。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 设备在使用期限内持续发挥效益 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 |  |  | ≥90% | 94.23% | 6 |  | 5 |  | 满意度的样本量较低,后续在提高患者就诊体验同时与患者沟通更高效填写相关问卷
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.47