## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）：
项目名称 |  | 水务行业数据统计与分析
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务局机关行政
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 199.59 | 167.3795 | 0 | 167.3795 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 199.59 | 167.3795 |  | 167.3795 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成北京市水务统计年鉴、水务统计主要指标手册、水务统计工作手册等统计产品；完成水利部、住建部、市统计局的水务统计周报、月报、季报和年报数据整理；完成季度与年度水务运行态势分析评估，相关成果通过水利部会审，为水务发展提供数据支撑和信息服务。 | [5 empty] | 2024年8月-2025年4月总体目标完成情况综述： 1.完成2024年水利部、住建部和北京市统计局各项统计任务，完成报表制度工作手册，完成2024年三、四季度水务运行态势分析评估，。 2.上报材料通过水利部专家评审，支撑了市统计局、水利部关于运行态势、水量管控的决策。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 水利部、住建部、市统计局的水务统计月报、季报、年报数据整理 |  |  | ≥77张 | 93张 | 15 |  | 15
|  |  | 季度与年度水务运行态势分析评估 |  |  | ≥4期 | 3期 | 5 |  | 4
|  |  | 北京市水务统计产品 |  |  | ≥3套 | 3套 | 15 |  | 15
|  | 质量 指标 | 通过水利部数据会审 |  |  | 合格 | 合格 | 15 |  | 15
|  | 时效 指标 | 专题研究报告完成时间 |  |  | ≤2025.7 | 5月 | 5 |  | 4
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 项目总成本 |  |  | ≤199.59万元 | 167.3795万元 | 5 |  | 5
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 水务统计成果为相关政府部门发展提供决策支撑 |  |  | 高 | 高 | 10 |  | 8
|  |  | 为全市水务行业运行态势研判、用水总量管控提供决策支撑 |  |  | 高 | 高 | 10 |  | 8
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 8 |  | 水务统计产出相关成果均被上级单位以及北京市水务局采纳并使用，成果应用单位满意度预计达到90%以上，同时开展了水务统计专题培训，参会人员对于工作组非常满意，后期开展成果应用部门满意度调查，并将根据服务对象的需求继续完善成果。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92