## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水利工程质量与安全监督中心站
项目名称 |  | 北京市水务工程质量与安全监督经费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水利工程质量与安全监督中心站
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 439.0858 | 420.0302 | 0 | 419.8509 | 0 | 10 |  | 99.96% |  | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 439.0858 | 420.0302 |  | 419.8509 |  | — |  | 99.96% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过加大全市水务工程建设质量与安全监督检查力度，提高北京市水利工程参建各方的质量与安全意识，规范水务建设市场主体质量与安全行为，提升全市水务行业质量与安全监督管理人员水平，及时掌握郊区水务工程质量监管动态，确保在建工程质量安全。 | [5 empty] | 对市级在建水利工程开展质量与安全监督检查，开展质量监督抽检；组织质量与安全监督人员培训；对14个区级水行政主管部门开展质量管理工作评价，对14个区在建水利工程开展质量日常抽查；2本地方标准获市场监管局批准。及时解决了监管工作中的问题和困难，规范了水务行业质量与安全监督行为，提升了全市质量与安全监督管理水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 安全生产万里行检查次数 |  |  | ≥9次 | 39次 | 3 |  | 2.4 |  | 2024年大批恢复提升类工程开工建设，监督工程数量较往年大幅增加，同时受高温预警影响，对市级监督工程开展了全覆盖安全生产万里行检查，实际开展安全生产万里行检查次数指标与设定指标相差较大，后续将根据在监工程情况合理设定指标
|  |  | 对各区开展工程质量日常抽查数量 |  |  | ≥14个 | 14个 | 3 |  | 3
|  |  | 对监督市级工程的原材料及中间产品和工程实体质量进行监督检测数量 |  |  | ≥200 次 | 308次 | 4 |  | 4
|  |  | 市属水利工程开展质量与安全监督日常检查次数 |  |  | ≥200次 | 606次 | 6 |  | 5.4 |  | 2024年大批恢复提升类工程开工建设，监督工程数量较往年大幅增加，实际检查次数指标与设定指标相差较大，后续将根据在监工程情况合理设定指标
|  |  | 市属水利工程开展质量与安全监督专项及重点检查次数 |  |  | ≥19次 | 58次 | 6 |  | 5.4 |  | 2024年大批恢复提升类工程开工建设，监督工程数量较往年大幅增加，实际检查次数指标与设定指标相差较大，后续将根据在监工程情况合理设定指标
|  |  | 水利建设质量工作进行考核涉及区数量 |  |  | ≥14个 | 14个 | 3 |  | 3
|  |  | 提交报告数量 |  |  | ＝30份 | 30份 | 3 |  | 3 |  | 部分检查内容形成汇总报告
|  |  | 乙级资质复查单位数量 |  |  | ≥1个 | 4个 | 3 |  | 2.4 |  | 每年实际申报乙级资质单位数量不能提前确定，本项指标实际发生数量与设定指标存在差异，后续将根据情况，合理设定指标
|  |  | 质量安全监督培训次数 |  |  | ≥2次 | 2次 | 5 |  | 5
|  | 质量 指标 | 地方标准送审稿验收通过率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
|  |  | 水利部对我市水利建设质量考核等级 |  |  | ≥B级 | 未开展 | 3 |  | 0 |  | 根据水利部工作安排，2024年度未开展水利建设质量考核工作，后续将根据工作安排合理设定指标
|  |  | 所监督的市属水利工程竣工验收合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 3 |  | 3
|  | 时效 指标 | 质量管理评价后、工程抽查后，提交月报时限 |  |  | ≤7日 | 5日 | 3 |  | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程质量检测成本 |  |  | ≤28.82404万元 | 28.824 | 4 |  | 4
|  |  | 全市水务工程质量与安全监督检查成本 |  |  | ≤392.661804万元 | 373.4269 | 6 |  | 4 |  | 部分交通费未能按计划执行
|  | 社会效益指标 | 通过督促问题整改，有效预防质量事故的发生 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 20
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 |  |  | ≥90% | 93.75% | 4 |  | 4
|  |  | 上级主管部门满意度 |  |  | ≥90% | 95.4% | 6 |  | 6
总分 | [9 empty] | 92.59