## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水利工程质量与安全监督中心站
项目名称 |  | 水利工地扬尘检查与评估费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水利工程质量与安全监督中心站
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 299.8654 | 291.5 | 0 | 291.5 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 299.8654 | 291.5 |  | 291.5 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过委托第三方专业巡查机构对水利工地扬尘污染控制情况开展实施动态监管，可以保护和改善环境，保障公众健康，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展。通过对水利工地在施工程现场扬尘污染控制管理的检查打分，提升水务工程施工现场的扬尘管控水平，有力地配合大气污染防治工作。 | [5 empty] | 1.开展水利工地现场扬尘检查，填写检查表，拍摄照片。 2.开展扬尘视频监控巡查。 3.能够按时提交各类扬尘检查报告，提交月检查报告12份，季度检查报告4份，半年总结2份，全年工作总结1份。 4.扬尘问题整改率100%。 5.通过严格的督导检查，施工现场的扬尘管控水平有一定提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 现场检查 |  |  | ≥224次 | 859项次 | 10 |  | 9 |  | 全市水利工地增多，现场检查增多；后续制定指标予以增加。
|  |  | 视频检查 |  |  | ≥52次 | 6020项次 | 10 |  | 7 |  | 视频检查度量单位调整为单个工地每周巡查一次为一项次，后续予以增加。
|  |  | 提交报告数量 |  |  | =19份 | 19 | 10 |  | 10
|  | 质量 指标 | 扬尘问题整改率 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 扬尘月报每月报送时间 |  |  | ≤10日 | 9.33日 | 10 |  | 9 |  | 12月报告汇总不够及时；后续工作中及时督促按时上报。
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 检查费用 |  |  | ≤299.8654万元 | =291.5万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 通过对水利工地在施工程现场扬尘污染控制管理的检查打分，提升水利工程施工现场的扬尘管控水平 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 督促问题整改、预防扬尘污染现象发生 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95