## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水生态保护与水土保持中心
项目名称 |  | 11000022T000000428714-生态清洁小流域建设监管
主管部门 |  | 035-北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水生态保护与水土保持中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 86.8956 | 81.3264 | 0 | 81.3264 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 86.8956 | 81.3264 |  | 81.3264 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展生态清洁小流域建设核查、小流域设计空间数据上图、国家水土保持重点建设工程措施上图等工作，完成生态清洁小流域在建、已建工程检查以及水利部要求的信息化监管工作，达到规范生态清洁小流域建设和管理的效益。 | [5 empty] | 本年度开展了生态清洁小流域项目在建核查工作，小流域设计上图和国家水土保持重点建设工程措施上图工作，信息化监管覆盖水土保持重点建设工程，完善了生态清洁小流域建设监管工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：核查小流域数量 |  |  | ≥17条 | 17条 | 20 |  | 20
|  | 质量 指标 | 指标1：水土保持重点建设工程信息化监管覆盖率 |  |  | ≥80% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：项目成果通过验收要求 |  |  | 通过 | 项目延期 | 10 |  | 8 |  | 部分小流域建设项目未完工导致监管项目延期验收，下一步将加强小流域项目建设进度管理。
|  | 时效 指标 | 指标1：项目验收完成时间 |  |  | ＝12月 | 项目延期 | 10 |  | 8 |  | 项目延期导致未能完成验收，将进一步加强项目进度管理。
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 指标1：生态清洁小流域信息化监管资金 |  |  | ≤30.28万元 | 30.28万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 指标1：推进生态清洁小流域建设管理水平 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：区级水土保持机构满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96