## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水生态保护与水土保持中心
项目名称 |  | 北京市水土流失监测专项经费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水生态保护与水土保持中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 757.0295 | 664.9071 |  | 664.8971 |  | 10 |  | 99.99% |  | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 757.0295 | 664.9071 |  | 664.8971 |  | — |  | 99.99% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展市级水土流失动态监测和深度分析；维护北京市水土保持监测网络和开展年度水土流失观测；开展中雨以上降雨水土流失分析计算及暴雨中心水土流失调查，编写上年度北京市水土保持公报，完成市级监测区域水土流失动态监测，各监测站点设施正常观测和良性安全运行，次降雨水土流失监测，达到掌握市级监测区域水土流失面积和分布状况，为水土保持率测算提供数据支撑，服务美丽乡村建设和首都生态文明建设，支撑和保障城市经济社会可持续发展的效益。 | [5 empty] | 通过开展市级监测区域水土流失动态监测和全市水土流失动态监测成果深度分析；维护北京市水土保持监测网络和开展年度水土流失定位观测；开展中雨以上降雨水土流失分析计算及暴雨中心水土流失调查；编写上年度北京市水土保持公报等，达到掌握市级监测区域水土流失面积和分布状况，为水土保持率测算提供数据支撑，服务美丽乡村建设和首都生态文明建设，支撑和保障城市经济社会可持续发展的效益。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 采集水土流失数据和维护的监测站点 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
|  |  | 径流泥沙监测数据数量 |  |  | ≥40次 | 93次 | 5 |  | 4.5 |  | 当年降雨量比以往偏多导致径流泥沙监测数据数量增加，优化绩效目标设置。
|  |  | 区域水土流失动态监测解译变化图斑数量 |  |  | ≥7000个 | 12452个 | 5 |  | 5
|  |  | 上年度北京市水土保持公报 |  |  | =1份 | 1份 | 5 |  | 5
|  |  | 上年度坡面径流场数据整编 |  |  | =1份 | 1份 | 5 |  | 5
|  |  | 中雨以上降水水力侵蚀空间分布成果数量 |  |  | ≥5个 | 15个 | 5 |  | 4.5 |  | 当年降雨中中雨以上比以往偏多，优化绩效目标设置。
|  | 质量 指标 | 水土流失定位监测成果数据质量 |  |  | 合格 | 合格 | 6 |  | 5 |  | 还有进一步提高监测数据分析的空间。
|  |  | 水土流失动态监测成果复核结论 |  |  | 通过 | 通过 | 6 |  | 6
|  |  | 遥感解译与专题信息提取成果抽查县图斑准确率 |  |  | ≥90% | 92% | 6 |  | 6
|  | 时效 指标 | 设施设备检查汛前完成率 |  |  | ≥90% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 项目按时完成率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 社会效益指标 | 满足公众对全市水土保持工作的知情权和监督权 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
|  |  | 为全市水土保持生态建设与监督管理等提供数据支撑 |  |  | 有效支撑 | 有效支撑 | 10 |  | 6 |  | 缺少经济成本指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务单位和成果应用单位满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 8 |  | 调查被服务单位和成果应用单位样本数量有限，不足以充分反映服务对象满意度
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.99