## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水生态保护与水土保持中心
项目名称 |  | 信息化运行维护费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水生态保护与水土保持中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7.805 | 5.8 | 0 | 5.8 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.805 | 5.8 |  | 5.8 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过信息化服务，为水土保持管理等工作提供强有力的信息化保障，提高工作人员工作效率和北京市水生态保护与水土保持中心整体信息化、数字化、安全化水平，提升行业影响力。 | [5 empty] | 完成系统维护,系统检查、漏洞扫描及加固，系统运行维护响应时间，故障排除率，系统故障修复响应时间，故障响应率，满意度达到预期要求，通过信息化服务，支撑了本单位对水土保持数据的应用需求，为业务分析与领导决策提供数据依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 应用系统维护数量 |  |  | =2套 | 3套 | 5 |  | 5
|  |  | 系统检查、漏洞扫描及加固 |  |  | =6次 | 27次 | 5 |  | 4 |  | 年度指标值设置偏低，下一步将结合预算批复、实际需求及往年工作开展情况，合理设计指标项和指标值。
|  | 质量 指标 | 故障排除率 |  |  | ≥99% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 系统运行维护响应时间 |  |  | ≤10分钟 | 10分钟 | 10 |  | 10
|  |  | 按时完成运维工作的频次 |  |  | =6次/年 | 6次/年 | 10 |  | 10
|  |  | 故障响应率 |  |  | =100％ | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 系统故障修复响应时间 |  |  | ≤480分钟 | 480分钟 | 5 |  | 5
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 业务系统运维服务成本 |  |  | ≤6.05万元 | 5.8万元 | 5 |  | 5
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 支撑本单位对水土保持数据的应用需求，为业务分析与领导决策提供数据依据 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 18 |  | 网络安全保障能力有待进一步加强，下一步将进一步完善智慧水土保持与水生态建设方案，不断提高智慧化水平。
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中心各科室满意度 |  |  | ≥95% | 99% | 10 |  | 9 |  | 满意度还有进一步提升空间，下一步将加强对运维人员的管理和培训力度，提高工作效率和服务水平。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96