中央水利发展资金转移支付预算执行情况绩效自评报告

北京市按照《财政部关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2025〕1号）、《财政部办公厅 水利部办公厅关于开展2024年度水利相关转移支付绩效评价工作的通知》（财办农〔2025〕6号）的有关规定，对北京市2024年度水利发展资金开展了绩效自评。

一、转移支付基本情况

（一）中央水利发展资金转移支付概况

2024年，中央财政共下达北京市水利发展资金34100万元，用于支持地下水超采综合治理、山洪灾害防治、农村饮水工程维修养护等10个支出方向的48个水务项目，用以提升水资源保障能力、改善水生态环境、强化防洪减灾体系。

（二）资金投入情况分析

项目总投资50308.69万元，其中中央资金34100万元，市级配套资金1024.39万元，社会资本投入5274.53万元。截至2025年6月底，实际完成投资49269.95万元，投资完成率97.94%；中央资金支付31538.64万元，支付率92.49%。资金执行总体良好。

（三）资金管理情况分析

1.中央下达资金情况

共下达北京市2024年中央水利发展资金34100万元。

2.资金分配情况

按照任务下达情况分配资金，资金分配结果和时效符合中央水利发展资金相关管理规定。

3.预算和绩效目标分解下达

- 按照中央水利发展资金管理要求，及时将资金预算及绩效目标分解下达各区。

4.项目实施及投资情况

纳入2024年中央水利发展资金绩效自评项目共计48个，涉及总投资50308.69万元。截至2024年底，完成投资33718.12万元，投资完成进度67%。截至2025年6月底，完成投资49269.95万元，投资完成进度98%。

5.各级政府支出责任履行情况

北京市财政局、水务局联合印发《北京市水利发展资金使用管理实施细则》，明确资金分配、绩效管理及监督问责机制。资金分解下达及时，绩效目标同步批复、动态调整并备案。建立“市区联动、多方协同”监管机制，依托预算一体化系统实施全流程动态监控，未发生资金挪用或安全问题。

二、绩效目标实现情况

（一）总体绩效目标完成情况

较好地完成建设任务，预期绩效目标基本实现，项目效益显著，群众满意度高。

1.资金分配符合相关管理办法规定，资金及时分解下达

2.市级财政资金到位率为100%，绩效目标全部分解到各区和相关市级单位。项目台账清晰、完整、精准；项目储备库建设完备。建立了以政府主导、社会资本投入的多渠道资金筹集机制。各区和相关市级单位严格按支出方向安排项目和使用资金，未发现跨支出方向安排使用资金、挪用资金等现象，资金使用效益优良，在绩效评价和各类检查中未发现存在资金安全问题。自评材料填报准确、完整，绩效目标按要求细化调整；在规定时间内报送绩效自评材料。

3.按时完成年度计划确定的各项数量指标；截至2025年6月30日，项目完工率93.75%；完工项目验收率93.75%，验收合格率100%；单价控制在批复概算单价内；项目投资完成进度良好；成本控制有效。

4.项目实现了预期的经济、社会、生态效益。

5.群众满意度96.29%。

（二）绩效指标完成情况

1.产出数量指标

各项产出数量指标全部完成。详见下表。

2024年度水利发展资金数量指标目标完成情况表

| 绩效指标 | 单位 | 目标指标值 | 目标完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施山洪灾害防治县数 | 个 | 10 | 10 |
| 小流域山洪灾害“四预”能力建设数量 | 个 | 23 | 23 |
| 洪水风险图编制数量 | 个 | 42 | 46 |
| 农村饮水工程维修养护数量 | 处 | 333 | 389 |
| 小型水库工程维修养护座数 | 座 | 15 | 15 |
| 小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数 | 座 | 59 | 59 |
| 堤防白蚁等害堤动物日常检查长度 | 公里 | 1312 | 1313.2 |
| 国家蓄滞洪区堤防维修养护长度 | 公里 | 9.27 | 9.27 |
| 国家蓄滞洪区进退洪闸维修养护座数 | 座 | 1 | 1 |
| 小型引调水工程完成年度建设任务项目数 | 个 | 2 | 2 |
| “以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计量信息接入数量 | 个 | 12 | 12 |

2.产出质量指标

（1）截至2025年6月底，完工项目初步验收率93.75%。

（2）截至2025年6月底，工程验收合格率100%。

3.产出时效指标

截至2024年12月底，完成投资33718.12万元，投资完成比67.02%。

截至2025年6月30日，完成投资49269.95万元，投资完成比97.94%。

4.项目成本指标

北京市中央水利发展资金项目全部按批复预算实施，单价控制在批复概算单价内，无超预算实施现象发生。

5.社会效益指标

山洪灾害防治保护人口数量年度指标值64万人，实际完成64.07万人。

农村饮水工程维修养护覆盖服务人口数量年度指标值255万人，实际完成275万人。

6.生态效益指标

水土流失综合治理面积年度指标值40，实际完成44平方公里。

地下水压采量（能力）年度指标值≥1229.19万方，实际完成1238.48万方。

7.可持续影响分析

已建工程均处于良性运行状态。

8.满意度调查

通过向水厂工作人员、农村居民等群体发放满意度调查问卷，满意度为96.29%。

三、绩效自评结论

北京市2024年水利发展资金绩效自评得分95.90分，其中：项目管理37分，项目绩效58.90分，其中：产出指标38.9分，效益指标15分，满意度指标5分。评价等级为优。

北京市高度重视本次绩效评价工作，提早谋划、周密部署，通过建立市区两级工作组的机制，为绩效评价工作提供坚实的组织保障。同时，重点聚焦资金支付进度和投资完成率等关键考核指标，建立动态监测机制，有效保障项目按时完成，实现进度与绩效同步达标。

下一步将总结本次绩效自评经验，以评促建，进一步推动项目管理、资金使用规范化建设。