## 整体绩效自评表
附件1.1
北京市2024年度水利发展资金绩效自评表
省份 |  |  |  | 北京市 |  |  |  |  | 中央主管部门 |  | 水利部
省级财政部门 |  |  |  | 北京市财政局 |  |  |  |  | 省级主管部门 |  | 北京市水务局
预算到位情况 （万元） | 批复预算数： |  |  | 50308.69 |  | 调整后预算数： | 50308.69 |  | 实际到位数： |  | 48910.92
| 其中：中央财政 |  |  | 34100 |  | 其中: 中央财政 | 34100 |  | 其中：中央财政 |  | 34100
| 省级财政 |  |  | 1024.39 |  | 省级财政 | 1024.39 |  | 省级财政 |  | 1024.39
| 地县财政 |  |  | 9495.77 |  | 地县财政 | 9495.77 |  | 地县财政 |  | 8098
| 其他资金 |  |  | 5688.53 |  | 其他资金 | 5688.53 |  | 其他资金 |  | 5688.53
年度目标完成情况 | 年初设定目标 | [7 empty] | 全年实际完成情况
| 按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设与维修养护，推动水利改革发展。 | [7 empty] | 2024年，在中央资金的大力支持下，北京市各级财政部门和社会资金积极投入，按照相关规划和实施方案，有序推进、圆满完成水利建设与维修养护工作。全年完成了山洪灾害防治县数10个、小流域山洪灾害“四预”能力建设数量23个、洪水风险图编制数量46个（较目标超额完成4个）、农村饮水工程维修养护数量完成389处（较目标超额完成56个）、小型水库工程维修养护座数完成15座、小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数完成59座、堤防白蚁等害堤动物日常检查长度完成1313.20公里（较目标超额完成1.2公里）、国家蓄滞洪区堤防维修养护长度完成9.27公里、国家蓄滞洪区进退洪闸维修养护座数完成1座、小型引调水工程完成年度建设任务项目数完成2个、以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计量信息接入数量完成12个。 项目实施取得了良好的效益效果，水旱灾害风险防范能力进一步提升，山洪灾害防治保护人口达64.07万人；农村供水安全保障水平得到加强，农村饮水工程维修养护覆盖275万人；44平方公里土地水土保持能力进一步增强，地下水超采区生态补水量达1238.48万立方米，为改善生态环境、促进区域经济发展提供有效保障。
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 |  | 单位 | 分值 | 批复年度指标值 | 调整后年度指标值 | 全年完成值 | 得分 | 未完成和完成超30%原因及改进措施 | 评分标准
管理工作（40分） | 项目决策 | 6 | 资金分配 | 6 | 分配结果 |  | —— | 2 | —— | —— | —— | 2 |  | 资金分配符合相关管理办法规定
[5 empty] | 分配时效 |  | —— | 4 | —— | —— | —— | 4 |  | 资金及时分解下达
| 项目管理 | 34 | 资金到位 | 6 | 省级以上财政资金到位率 |  | —— | 3 | —— | —— | —— | 3 |  | 中央财政资金和省级财政资金到位情况，按到位比例得分
[5 empty] | 多渠道筹集资金 |  | —— | 3 | —— | —— | —— | 3 |  | 以相关统计数据计算政府投入、金融信贷、地方政府债券、社会资本等多渠道筹集资金比例
|  |  | 资金安全 | 10 | 资金问题 |  | —— | 4 | —— | —— | —— | 4 |  | 根据绩效评价及各类检查中存在资金问题情况扣分
[5 empty] | 支付进度 |  | —— | 6 | —— | —— | —— | 6 |  | 2025年6月底中央资金支付进度90%，未达标的按比例得分
|  |  | 组织实施 | 10 | 项目台账 |  | —— | 7 | —— | —— | —— | 5 | 未完成原因：项目台账未在每批中央资金下达3个月内进行报送。 改进措施：严格按照水利资金管理办法的要求及时报送项目台账。 | 使用中央资金的项目台账内容完整、报送及时
[5 empty] | 项目储备 |  | —— | 3 | —— | —— | —— | 3 |  | 按要求开展项目储备
|  |  | 绩效管理 | 8 | 绩效目标 |  | —— | 4 | —— | —— | —— | 3 | 未完成原因：提前下达资金绩效目标报送不够及时。 改进措施：严格按照水利资金管理办法的要求及时报送绩效目标。 | 绩效目标报送及时、申报合理准确、应填尽填，省级绩效目标全部分解到县
[5 empty] | 报送质量 |  | —— | 4 | —— | —— | —— | 4 |  | 自评材料清晰、完整、准确；未在规定时间内报送绩效自评材料的，超一天扣0.3分，扣完为止
项目绩效（60分） | 产出指标 | 40 | 数量指标 | 20 | 1.中小河流治理河长任务 |  | 公里 | 20 | —— | —— | —— | 20 |  | 第1、2、3未完成或应填未填一项扣5分；16、23未完成或应填未填一项扣3分；其余数量指标未完成或应填未填一项扣2分，扣完为止
[5 empty] | 2.整河流治理中小河流条数 |  | 条 |  | —— | —— | ——
[5 empty] | 3.小型水库除险加固座数 |  | 座 |  | —— | —— | ——
[5 empty] | 4.实施山洪灾害防治县数 |  | 个 |  | 7 | 10 | 10
[5 empty] | 5.小流域山洪灾害“四预”能力建设数量 |  | 个 |  | 23 | 23 | 23
[5 empty] | 6.洪水风险图编制数量 |  | 个 |  | 42 | 42 | 46
[5 empty] | 7.农村饮水工程维修养护数量 |  | 处 |  | 78 | 333 | 389
[5 empty] | 8.小型水库工程维修养护座数 |  | 座 |  | —— | 15 | 15
[5 empty] | 9.小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数 |  | 座 |  | 59 | 59 | 59
[5 empty] | 10.小型水库白蚁等害堤动物危害治理座数 |  | 座 |  | —— | —— | ——
[5 empty] | 11.堤防白蚁等害堤动物日常检查长度 |  | 公里 |  | 1312 | 1312 | 1313.2
[5 empty] | 12.堤防白蚁等害堤动物危害治理长度 |  | 公里 |  | —— | —— | ——
[5 empty] | 13.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数 |  | 个 |  | —— | —— | ——
[5 empty] | 14.国家蓄滞洪区堤防维修养护长度 |  | 公里 |  | 36 | 9.27 | 9.27
[5 empty] | 15.国家蓄滞洪区进退洪闸维修养护座数 |  | 座 |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 16.中型灌区节水配套改造面积 |  | 万亩 |  | —— | —— | ——
[5 empty] | 17.小型引调水工程完成年度建设任务项目数 |  | 个 |  | 2 | 2 | 2
[5 empty] | 18.规模以上取水在线计量设施新建或改建数量 |  | 个 |  | 474 | —— | ——
[5 empty] | 19.“以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计量信息接入数量 |  | 个 |  | 12 | 12 | 12
[5 empty] | 20.实施节水型社会建设（含再生水配置）项目数 |  | 个 |  | —— | —— | ——
[5 empty] | 21.新增农业水价综合改革面积 |  | 万亩 |  | —— | —— | ——
[5 empty] | 22.用水权交易单数（含回购） |  | 单 |  | —— | —— | ——
[5 empty] | 23.中型以上病险淤地坝除险加固和老旧淤地坝提升改造座数 |  | 座 |  | —— | —— | ——
[5 empty] | 24.实施幸福河湖数 |  | 条/个 |  | —— | —— | ——
[5 empty] | 25.实施水系连通及水美乡村建设县数 |  | 个 |  | —— | —— | ——
项目绩效（60分） | 产出指标 | 40 | 质量指标 | 6 | 1.截至第二年6月底，完工项目初步验收率 |  | % | 3 | 100 | 100 | 93.75 | 2.8125 | 未完成原因：共计48个项目，其中3个项目未完成初步验收。 改进措施：以后年度提前谋划布局，及时启动项目，加强进度管控，加快工程进度，及时开展验收。 | 初步验收项目数除以项目总数，按比例得分
[5 empty] | 2.工程验收合格率 |  | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 3 |  | 验收合格项目数除以初步验收项目数，按比例得分；各类检查中存在质量问题的，每个事件按问题轻重扣1分、2分或3分，扣完为止
|  |  | 时效指标 | 10 | 1.截至当年底，投资完成比例 |  | % | 5 | ≥80 | ≥80 | 67.02 | 4.1887 | 未完成原因：部分项目工程进度稍有滞后，影响了投资进度。 改进措施：以后年度提前统筹谋划启动项目，加强工程进度管控，加快建设进程。 | 完成投资除以总投资，按比例得分，80%以上得5分，低于80%的按比例得分，即投资完成比例×分值/80%
[5 empty] | 2.截至第二年6月底，投资完成比例 |  | % | 5 | 100 | 100 | 97.94 | 4.897 | 未完成原因：部分项目工程进度稍有滞后，影响了投资进度。 改进措施：以后年度提前统筹谋划启动项目，加强工程进度管控，加快建设进程。 | 投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金，完成投资除以总投资，按比例得分
|  |  | 成本指标 | 4 | 项目成本控制在批复概算内且测算合理 |  | 是/否 | 4 | 是 | 是 | 是 | 4 |  | 每出现一个超概算的项目扣2分，扣完为止；每出现一个经财政评审、招投标结余的实际总投资与批复总投资偏超过20%的项目扣2分，扣完为止
| 效益指标 | 15 | 经济 效益指标 | 5 | 1.新增供水能力 |  | 万立方米 | 5 | —— | —— | —— | 5 |  | 未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止
[5 empty] | 2.保护耕地面积 |  | 万亩 |  | —— | —— | ——
[5 empty] | 3.新增、恢复灌溉面积 |  | 万亩 |  | —— | —— | ——
[5 empty] | 4.改善灌溉面积 |  | 万亩 |  | —— | —— | ——
[5 empty] | 5.用水权交易水量（含回购） |  | 万立方米 |  | —— | —— | ——
|  |  | 社会 效益指标 | 4 | 1.山洪灾害防治保护人口数量 |  | 万人 | 4 | —— | 64 | 64.07 | 4 |  | 未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止
[5 empty] | 2.淤地坝除险加固保护面积 |  | 平方公里 |  | —— | —— | ——
[5 empty] | 3.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口数量 |  | 万人 |  | 225 | 255 | 275
[5 empty] | 4.中小河流治理保护人口数量 |  | 万人 |  | —— | —— | ——
[5 empty] | 5.小型水库除险加固保护人口数量 |  | 万人 |  | —— | —— | ——
[5 empty] | 6.其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口 |  | 万人 |  | —— | —— | ——
|  |  | 生态 效益指标 | 4 | 1.水土流失综合治理效果明显 |  | 平方公里 | 4 | 是/否 | 是 | 是 | 4 |  | 未完成或应填未填一项扣2分，扣完为止
[5 empty] | 2.有效压采地下水 |  | 万立方米 |  | 是/否 | 是 | 是
[5 empty] | 3.新增年节水能力 |  | 万立方米 |  | —— | —— | ——
|  |  | 可持续影响 指标 | 2 | 已建工程是否良性运行 |  | 是/否 | 2 | 是 | 是 | 是 | 2 |  | 水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣1分，扣完为止；未安排维修养护经费的，该指标不得分
| 满意度指标 | 5 | 服务对象 满意度指标 | 5 | 受益群众满意度 |  | % | 5 | ≥90 | ≥90 | 96.29 | 5 |  | 90%以上得5分，满意度低于90%的按比例得分，即受益群众满意度×分值/90%
总分 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.8983
加分项 |  | 10 | 正向激励 | 10 | 先进经验做法 |  | —— | 10 |  |  |  | 6 |  | 根据财政部、水利部掌握的地方资金投入政策、先进经验做法等情况进行赋分
减分项 |  | -10 | 负面扣分 | -10 | 负面扣分情况 |  | —— | -10 |  |  |  | 0 |  | 根据财政部、水利部掌握的涉水重大政策制度落实情况、安全生产重大情况、资金安全重大问题、财政监管情况、重大审计报告事项等情况进行赋分
注：绩效指标可在年度之间动态调整。