|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 首钢技师学院环保境保护与检测专业特高项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 首钢技师学院 | | | | | 实施单位 | | 首钢技师学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 145.115390 | 145.11539 | | 143.061494 | | 10 | | 98.58% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 145.115390 | 145.11539 | | 143.061494 | | — | | 98.58% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 一是培养具有国际化视野、德技兼修，具有终身学习能力的环境保护技术技能人才。二是完善人才培养模式，改革教学模式，开发活页式教材和信息化教学资源，完善多元化评价体系，建设实践教学基地，实现深度产教融合。 | | | | | | 一是培养具有国际化视野、德技兼修，具有终身学习能力的环境保护技术技能人才。二是完善人才培养模式，改革教学模式，开发活页式教材和信息化教学资源，完善多元化评价体系，建设实践教学基地，实现深度产教融合。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 专业调研报告（份） | | | 1 | 1 | 2 | | 2 | |  | |
| 专业人才培养方案（份） | | | 1 | 1 | 2 | | 2 | |  | |
| 教学模式（个） | | | 1 | 1 | 2 | | 2 | |  | |
| 课程标准建设（个） | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | |  | |
| 开发培训课程教学资源（套） | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | |  | |
| 教师参赛作品案例集（套） | | | 1 | 1 | 2 | | 2 | |  | |
| 信息化教学资源建设总结报告（份） | | | 1 | 1 | 2 | | 2 | |  | |
| 课程配套工作页（部） | | | 3 | 3 | 2 | | 2 | |  | |
| 活页式教材（部） | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | |  | |
| 发表论文（篇） | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | |  | |
| 院级、市级或以上教研立项（项） | | | 1 | 3 | 2 | | 2 | |  | |
| 实训基地建设总结报告（1份） | | | 1 | 1 | 2 | | 2 | |  | |
| 新增校企合作协议(份) | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | |  | |
| 教师培养总结报告（份） | | | 1 | 1 | 2 | | 2 | |  | |
| 质量指标 | 人才培养方案验收通过率 | | | 100% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 课程资源使用率 | | | ≥90% | 90% | 2 | | 2 | |  | |
| 毕业生职业技能证书取得率 | | | ≥95% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 师资培训计划兑现率 | | | 100% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 实训室基地设备验收合格率 | | | 100% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 招生计划完成率和报道率 | | | ≥95% | 100% | 1 | | 1 | |  | |
| 学生参加市级及以上职业技能大赛获奖（项） | | | 2 | 2 | 1 | | 1 | |  | |
| 毕业生就业率 | | | ≥98% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 毕业生签约率 | | | ≥85% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 时效指标 | 项目实施 | | | 2024年1-10月 | 2024年1-10月 | 2 | | 2 | |  | |
| 项目验收 | | | 2024年11-12月 | 2024年11-12月 | 2 | | 2 | |  | |
| 成本指标 | 项目实施成本 | | | ≤145.11539万 | 143.06149万 | 2 | | 2 | |  | |
| 社会效益  指标 | 服务企业员工培训和学历提升培训 | | | 优 | 良 | 5 | | 4 | | 培训人数有待提升 | |
| 培养合格毕业生 | | | 毕业证书获得率100% | 毕业证书获得率100% | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 环境效益指标 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续效益指标 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 教师 | | | ≥96% | 98.2% | 4 | | 4 | |  | |
| 学生 | | | ≥96% | 97.3% | 3 | | 3 | |  | |
|  |  | 企业 | | | ≥96% | 96% | 3 | | 3 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |