项目支出绩效自评表

（2024 年度）

| 项目名称 |  | 首钢技师学院工业互联网数据处理实训室建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 首钢技师学院 |  |  |  | 实施单位 | 首钢技师学院 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 2024年度资金总额 |  | 200.000000 | 200.000000 | 200.000000 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 200.000000 | 200.000000 | 200.000000 | — |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 一是构建融合现代学徒制的人才培养理念，着力于专业能力和创新能力的培养，构建企业、院校多方参与的进阶式教学质量评价体系，对人才培养予以质量保证。 二是建成工业互联网核心课程资源库和工程实践资源库，以满足计算机网络应用专业开展工业物联网相关课程教学、竞赛、认证的需求。 三是支撑北京区域工业互联网产业发展，支撑北京市工业互联网产业园技术技能型人才需求，支撑北京区域工业互联网产业发展对技术技能型人才的需求。 |  |  |  |  | 预期目标按计划完成。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训认证 |  | 100人 | 100人 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 教学实训平台数量 |  | 3个 | 3个 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 课堂管理软件数量 |  | 1套 | 1套 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 实训设备台套数 |  | 12台 | 12台 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 对接企业 |  | 5个 | 5个 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 社会科普 |  | 2项 | 2项 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 课程资源数量 |  | 2个 | 2个 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 满足使用人数 |  | 40人 | 40人 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目验收、使用 |  | ≤1月 | 1月 | 2.5 | 1.5 |  | 因有假期造成验收时间比预期晚 |  |
|  |  |  | 项目实施 |  | ≤2月 | 2月 | 2.5 | 1.5 |  | 因假期有汛期为保证安全工期延长 |  |
|  |  |  | 项目招投标、签订合同 |  | ≤2月 | 2月 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 方案设计 |  | ≤1月 | 1月 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 服务院校 |  | 2个 | 2个 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 人才输出 |  | 30人 | 30人 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 服务企业 |  | 5个 | 5个 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续承担专业实践教学年限 |  | 5年 | 5年 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 在校生满意度 |  | 95% | 95% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 教职工满意度 |  | 95% | 95% | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本指标 |  | ≤200万元 | 200万元 | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |  |