项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 首钢技师学院焊接专业一体化教学改革 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 首钢技师学院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首钢技师学院 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 98.195000 | 98.195000 |  | 90.200000 |  | 10 | 91% | 9 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 98.195000 | 98.195000 |  | 90.200000 |  | — | 91% | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | (1)培养具有理实一体、德技兼修，具有终身学习能力的综合型高素质焊接专业技能人才。 (2)完善人才培养模式，改革教学模式，开发一体化教材和信息化教学资源，完善多元化评价体系，实现深度产教融合。 |  |  |  |  |  | (1)立足首都区域经济及“京津冀晋”一体化发展，建设与国家战略相结合，以立德树人为根本任务，推进校企深度合作，创新人才培养模式，培养德智体美劳全面发展，具有满足产业需要的职业能力，具备终身学习能力的行业人才。 (2)完善人才培养模式，改革教学模式，开发一体化教材和信息化教学资源，完善多元化评价体系，实现深度产教融合。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 教学资源-教学课件开发 |  |  | 4套 | 4套 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 评价体系 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 教学资源-微课制作 |  |  | 4套 | 4套 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 人才培养方案 |  |  | 3份 | 2份 | 5 |  | 4 |  | 人才培养方案根据招生计划时间节点完成，预计 2025年5月完成 |
|  |  |  | 教学资源-题库制作 |  |  | 4套 | 4套 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 教学资源-工作页开发 |  |  | 4套 | 4套 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 教师培训 |  |  | 6人次 | 6人次 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 完成课程标准 |  |  | 11份 | 11份 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 人才培养方案验收通过率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 师资培训计划兑现率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实施 |  |  | ≤1月 | 1月 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 项目招标 |  |  | ≤1月 | 1月 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 项目验收 |  |  | ≤6月 | 6月 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 项目筹备 |  |  | ≤2月 | 2月 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 |  |  | ≥10年 | 使用中，预计10年以上 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 教师满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度预算控制数 |  |  | ≤98.195万 | 90.2万 | 5 |  | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |