项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 首钢技师学院数字资源建设采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 首钢技师学院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首钢技师学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 115.0000 | 115.0000 |  | 115.0000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 115.0000 | 115.0000 |  | 115.0000 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现课程数字资源建设，完善教学体系。促进转变教育教学观念，引领探索线上自主学习和线下协作探究的教学模式，最大限度地实现优质课程资源的共享和应用，提升人才培养质量。 |  |  |  |  |  | 全部按照预期完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： 课件资源包 |  |  | 50套 | 50套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： 图书期刊视频资源包 |  |  | 6000套 | 6000套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：思政课题库 |  |  | 7000套 | 7000套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：思政选修课包 |  |  | 50套 | 50套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：课件资源包 |  |  | 6000套 | 6000套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：习近平新时代中国特色社会主义思想相关主题资源包 |  |  | 300套 | 300套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：示范教学包 |  |  | 2700套 | 2700套 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标8：思政政治理论课示范课程包 |  |  | 5套 | 5套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标9：教学案例包 |  |  | 700套 | 700套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标10：“四史”课程包 |  |  | 4套 | 4套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标11：学雅专业课 |  |  | 6000个 | 6000个 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标12：《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》资料包 |  |  | 690套 | 690套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：建设数字资源引用完成率 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：数字资源种类完成率 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：课程线上视频符合教学时长，视频画面清楚，音质清晰率 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：课程配套资源完善率 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：数字资源数量完成率 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：资源测试调试引用时间 |  |  | ≤6天 | 6天 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：对接各部门资源需求遴选时间 |  |  | ≤45天 | 45天 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：数字资源完成时间 |  |  | ≤4天 | 4天 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：资源部署完成时间 |  |  | ≤5天 | 5天 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：按大类分列数字资源建设内容 |  |  | ≤25天 | 25天 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：数字资源需求分析建设时间 |  |  | ≤45天 | 45天 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：资源校对完成时间 |  |  | ≤6天 | 6天 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标8：建设私有数字资源完成时间（包含定制开发） |  |  | ≤80天 | 80天 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标9：数字资源建设 |  |  | ≤220天 | 220天 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：从本校特色考虑，本项目通过建设和运行首钢技师学院数字资源，旨在促进转变教育教学观念，引领探索线上自主学习和线下协作探究的教学新模式，实现“以教师教为主”向“以学生学为主”模式转变、以传统课堂教学为主向线上线下相结合转变，最大限度地实现优质课程资源的共享和应用，提升人才培养质量。 |  |  | 定性 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：本项目可长期利用此次建设的资源开展教学，开展培训，开展专业拓展等活动。 |  |  | 定性 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：本项目建设可推进学院教育事业改革与长期发展，优化教育资源配置，促进优质教育资源共享、创新人才培养模式、转变教育发展方式。 |  |  | 定性 | 优 | 10 |  | 9 |  | 随着需求的变化资源需要定期的更新 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：主管部门满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：教师学生人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |