项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

| 项目名称 |  | 首钢技师学院学生体质健康测试设备采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 首钢技师学院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首钢技师学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40.000000 | 40.000000 |  | 40.000000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 40.000000 | 40.000000 |  | 40.000000 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据国家学生体质健康标准测试的相关要求，购置专业精准耐用的专用测试设备，采用专业精准耐用的专用测试设备及系统，完成技师学院2000多名学生的体质健康标准测试。 |  |  |  |  |  | 根据国家学生体质健康标准测试的相关要求，购置专业精准耐用的专用测试设备，采用专业精准耐用的专用测试设备及系统，完成技师学院2000多名学生的体质健康标准测试。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 身高体重测试仪 |  |  | 1个 | 1个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 肺活量测试仪 |  |  | 1个 | 1个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 坐位体前屈测试仪 |  |  | 1个 | 1个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 仰卧起坐测试仪 |  |  | 2个 | 2个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 立定跳远测试仪 |  |  | 2个 | 2个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 50米跑测试仪（6人测） |  |  | 1个 | 1个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 中长跑测试仪（20人测） |  |  | 1个 | 1个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 引体向上测试仪 |  |  | 2个 | 2个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按项目计划完成 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 项目利用率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 体测及格率 |  |  | ≥80% | 75.6% | 5 |  | 4.7 |  | 偏差原因：学生因不熟悉新测试设备，依赖传统测试习惯，导致测试发挥不理想。 改进措施：组织体育教师根据设备评分标准设计专项训练，模拟设备测试环境，组织适应性训练。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 积累教学成果可持续使用 |  |  | ≥6年 | ≥6年 | 5 |  | 4.5 |  | 偏差原因：未到年限 改进措施：后续使用设备，验证可持续使用年限 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学生满意度 |  |  | ≥95% | 99.15 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 教师满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 |  |  | ≤40万元 | 40万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.2 |  |  |  |