第四部分  2024年度部门绩效评价情况

- 部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1、部门机构设置和部门职责

北京京仪集团有限责任公司是一家从事高端装备制造的高科技、绿色产业集团，2011年与北京控股集团有限公司战略重组，成为其推进高端装备制造业务发展的核心产业集团。本公司最高权力机构为董事会；董事会下设四个专门委员会，分别是，战略与投资委员会、人力资源与薪酬考核委员会、全面预算委员会、审计与风险管理委员会；本公司设有战略投资部、财务管理部、预算运营部、人力资源部、科技创新部、土地房产运营部、改革发展部、党委组织部（老干部处、团委）、办公室（董事会办公室）、审计部等部室，是一级预算单位。其下属二级预算单位1个，为北京市仪器仪表高级技工学校（北京中德职业技能公共实训中心）。

北京京仪集团有限责任公司成立于1983年（原名：北京市仪器仪表工业总公司），1998年由行政机关转为企业。现隶属于北京控股集团有限公司。北京京仪集团有限责任公司及所属事业单位主要职责是培养中、高级技术人才，以提高社会职业素质。所涉及范围包括维修电工，计算机应用与广告设计，计算机应用与广告设计硬件维修，机电一体化，精密仪器机加工，模具制造，分析仪器装调，仪器仪表装调，机械制造，智能制造，飞机维修，人力资源管理等中专学历教育，高级技术工人培训，预备技师培训。

2、部门整体绩效目标设立情况

北京京仪集团有限责任公司及所属事业单位主要职责是培养中级技术人才，为在职干部提供高等教育与培训服务。通过学校日常的教育教学活动，为社会培养高、中级技能人才。所有软硬件设备，质量合格率达到100%。在产出效果上，改善教学条件和教学环境，提升校园环境安全，提供更创新更专业的教育教学培训，提高服务对象满意度。

（二）当年预算执行情况

2024年年初预算数6530.11万元，其中，基本支出预算数4320.37万元，项目支出预算数2209.74万元。资金总体支出6035.17万元，其中，基本支出4455.14万元，项目支出1565.08万元，其他支出14.95万元。预算执行率为92.42%。

（三）整体绩效目标实现情况

1、产出完成情况分析

（1）产出数量

2024年本部门所属事业单位按合同约定取得7373.70平方米实训及培训场地用房面积及使用权；助学金按月支付10个月；物价补贴上学期资助人数1091人，下学期资助人数1205人，物价补贴受资助人数占应资助人数比例为100%；联合建设满足腾讯新媒体设计师学院项目需求的职工培训基地1个；建设飞机标准线路维修实训室1处；更新建设数控实训中心1个。

（2）产出质量

本部门所属事业单位2024年购买软硬件设备，质量合格率达到100%；实训软硬件达到专业建设需求；腾讯新媒体设计师学院实训室、飞机标准线路施工实训室和数控实训中心的建设符合专业建设需求；受助学金资助的学生均符合家庭经济困难的评核规定。

（3）产出进度

本部门所属事业单位2024年项目及时完成率等于88.89%。

（4）产出成本

本部门所属事业单位2024年各个项目成本全部控制在预算数以内，项目成本节约14.86万元，节支率0.95%。

2、效果实现情况分析

（1）经济效益:实训及培训场地的取得，为部门培训收入的取得提供保障；实训软件以及完善多媒体教室、飞机标准线路施工实训室和数控实训中心建设为我校招收培养更多学生提供了支持。

（2）社会效益:通过房屋租赁，为学生提供良好的校园环境；通过购买实训软件、建设智能制造VR实训室、轨道交通实训室和多媒体教室，提高了教学质量，推动课程建设水平的提高，推动职业教育的发展。

（3）环境效益:飞机维修专业、数控加工专业和多媒体制作专业实训系统软件及设备的购买，使得专业授课的信息化程度提高，可以实现无纸化教学，安全环保。

（4）可持续性影响:对于校园环境及教育教学环境的建设投入，将会产生可持续性的良性循环，服务在校学生学习生活，促进毕业学生的就业发展，吸引更多的新生报名加入。

（5）服务对象满意度:校园环境及教育教学环境的建设能够提高教职工及学生家长的满意度。

（四）预算管理情况分析

1、财务管理

（1）财务管理制度健全性

本部门所属事业单位根据《政府会计制度》、《政府会计准则》，制定了北京市仪器仪表高级技工学校财务管理制度，包括预算管理办法、收入支出管理办法、专项项目建设管理办法、会计电算化管理办法等等。财务管理制度能够根据财政及上级相关要求，及时查漏补缺进行更新，保障制度的规范性。

（2）资金使用合规性和安全性

2024年本部门所属事业单位预算执行中，严格按照相关制度规定，保障资金支出的合规性和安全性，能够做到资金管理、费用标准、支付遵循有关制度规定，能够按事项完成进度支付资金的，未发生超范围、超标准支出。年度资金调整、调剂符合财政规定，规模较小，且能够履行规定的事前程序。

（3）会计基础信息完善性

规范的会计基础工作，才能提供真实的会计信息。本部门所属事业单位财务处设置会计主管、出纳、会计三岗，职责分离清晰，帐目、资金、物品分管，并有计划的进行岗位轮换制度，使财会人员熟练各项工作的同时也起着相互监督的作用，确保会计基础信息的规范和完善。

2、资产管理

本部门所属事业单位根据《事业单位国有资产管理暂行办法》和《行政事业单位固定资产管理暂行办法》及财政部相关规定，结合单位实际情况，制定了《北京市仪器仪表高级技工学校资产管理制度》，规范和加强了我校资产管理工作，维护了国有资产的安全完整、合理配置和有效利用。

3、绩效管理

本部门所属事业单位在探索预算绩效管理的同时，不断强化绩效管理理念，通过不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，努力提高部门整体预算绩效管理水平。力争绩效管理有目标、执行过程有监管、完成效果有评价。

4、结转结余率

本部门所属事业单位2024年年末结转结余数为437.52万元，支出决算数为6035.17万元，结转结余率为7.25%。

5、部门预决算差异率

本部门2024年年初收入预算数为5656.68万元，决算数为5733.23万元，预决算差异率为1.35%。年初支出预算为6530.11万元，决算数为6035.17万元，预决算差异率为7.58%。

（五）总体评价结论

1、评价得分情况

北京市仪器仪表高级技工学校整体支出绩效评价得分为95.25分。其中，当年预算执行情况18.65分，整体绩效目标实现情况57.6分，预算管理情况19分。

2、存在的问题及原因分析

存在的问题：部分项目产出实效不够理想。助学金项目实施过程中，对新入学学生，必须委托中职卡指定银行进行批量开卡。由于一部分学生未满16周岁，开卡所需资料相对繁琐，学生补交资料、修改资料所需时间受疫情影响较大，导致开卡时间较长，导致新生助学金发放有延迟，但并不影响按月支付。

（六）措施建议

整改措施：加强对相关人员的培训，提高班主任、学生补助专岗人员对于按时发放学生助学金重要性的认识，加强对学生提交材料的重视，把好审核的第一道关和第二道关，避免因人为失误延误学生开卡及助学金发放。

下一步工作举措：1、提高对预算绩效管理的重视程度，科学制定年度预算绩效目标，尽量做到绩效指标可量化，并结合部门项目管理强化实施，确保实现优良的预算绩效管理目标。2、加强相关人员培训，增加对相关政策和知识的理解。组织相关岗位员工学习预算、绩效等相关政策文件，积极参与各类培训。

| 2024年部门整体绩效评价指标体系评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、当年预算执行情况（20分） |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 6472.69 | 6035.17 | 93.24% | 20 | 18.65 |
|  | 基本支出 | 4877.70 | 4455.14 | —— |  |  |
|  | 项目支出 | 1580.04 | 1565.08 |  |  |  |
|  | 其他 | 14.95 | 14.95 |  |  |  |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 租赁教育教学场地用房服务师生人数 | 1303人 | 1303人 | 2 | 2 |
|  |  | 联合建设职工培训基地 | 1个 | 1个 | 2 | 2 |
|  |  | 建设飞机标准线路维修实训室 | 1处 | 1处 | 2 | 2 |
|  |  | 更新建设数控实训中心 | 1个 | 1个 | 2 | 2 |
|  |  | 助学金支出时间 | 按月支付10月 | 10月 | 2 | 2 |
|  |  | 物价补贴上学期资助人数 | 1128人 | 1091人 | 2 | 1.9 |
|  |  | 物价补贴下学期资助人数 | 1400人 | 1205人 | 2 | 1.7 |
|  |  | 物价补贴受资助人数占应资助人数比例 | 100% | 100% | 2 | 2 |
|  |  | 购买软硬件设备，质量合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 |
|  |  | 受助学金资助的学生均符合家庭经济困难的评核规定 | 符合 | 符合 | 3 | 3 |
|  |  | 项目及时完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 |
|  |  | 各项目成本控制在预算数以内 | 100% | 100% | 4 | 4 |
|  | 效果（30） | 教育教学场地的取得，为培训部门开展培训取得收入提供保障 | 收入提高 | 较好 | 5 | 4 |
|  |  | 教育教学场地租赁提供良好学习环境 | 良好 | 良好 | 5 | 5 |
|  |  | 专业实训系统建设专业实训室的建设提高教学质量，推动职业教育发展 | 良好 | 良好 | 5 | 5 |
|  |  | 专业授课信息化程度提高，可以实现无纸化教学，安全环保 | 良好 | 良好 | 5 | 5 |
|  |  | 可持续性的良性影响，促进毕业学生的就业发展，吸引更多的新生报名加入 | 良好 | 基本良好 | 5 | 4 |
|  |  | 教职工及学生家长的满意度 | 得到提高 | 提高 | 5 | 5 |
| 三、预算管理情况（20分） |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 良好 | 预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度健全；部门内部财务管理制度完整、合规；会计核算制度完整、合规 | 1 | 1 |
|  |  | 资金使用合规性和安全性 | 良好 | 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用情况；资金使用符合政府采购的程序和流程；资金使用符合公务卡结算相关制度和规定 | 2 | 2 |
|  |  | 会计基础信息完善性 | 良好 | 基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和会计信息资料准确 | 1 | 1 |
|  | 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 良好 | 无对外投资行为不经审批，无投资亏损；无因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；不存在超标准配置资产；资产使用规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为；资产处置是规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为 | 4 | 4 |
|  | 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 良好 | 能够及时对绩效信息进行汇总分析整理/对绩效目标偏离情况及时进行矫正 | 4 | 3 |
|  | 指标 | 2023年 |  | 2024年 | 分值 | 得分 |
|  | 结转结余率（4） | 14.38% |  | 7.25% | 4 | 4 |
|  | 部门预决算差异率（4） | 39.06% |  | 7.58% | 4 | 4 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 95.25 |

- 飞机标准线路施工实训室建设项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1、项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（1）项目背景

高速增长的航空运输市场意味着对航空维修市场的巨大需求。中国民航维修市场在航空运输市场的带动下也表现出强劲的增长态势。现在运营的新飞机，大约6-10年会进入大修阶段，航空维修可分为航空机载设备系统维修、飞机机体维修、飞机发动机系统维修、航线维修等，我国已经成为全球增长最快的民航维修市场，其中发动机维修约占总量的40%，航线维护、飞机大修及改装、附件修理及翻修各占20%左右。航空维修业务市场空间巨大，国内航空维修业将迎来发展机会。

现阶段，航空维修企业在人力资源的重压之下，强力主导并参与飞机维修技术技能型人才的培养，采用校企合作的模式来培养人才。飞机维修是技术密集型行业，采用国内外当前最先进的设备和高新技术，从业人员必须具备专门理论知识和智能化的操作技能，对航空领域的运输、组织、管理、调度等十分熟悉。飞机维修专业定位于服务京津冀民航企业、飞机维修公司、机场等。我校飞机维修专业在航线维护、部附件修理、飞机机体维修和发动机维修等方面提供高技能人才培养服务，符合市场人才需求。本项目基于教学内容的丰富和知识提升的需要，以飞机维修技术为基础，设计并实现能够满足教学训练的综合实训平台。

（2）主要内容及实施情况

飞机标准线路维修实训室室建设以社会和市场需求为导向，用新思路、新机制、新模式设计基地建设实施方案，融合多方资源，探索建立院校主导、企业协同、各具特色的实训基地创新建设模式，搭建校企合作桥梁。基于教育教学实训需求出发，本项目建设的主要包括：

标准线路施工模块实训有：标准线路施工模块、导线/电缆绝缘层去除工具、压接工具、退送钉工具、电缆插头钳、保持力测试工具、扎带枪、热风枪、导线测量工具、导线束；

航空管路标准施工实训模块有：航空管路标准施工实训模块、硬/软管路展示架、弯管器、航空硬管扩口工具、软管、铝合金导管、接头、液压油；

航空零件润滑实训平台有：航空零件润滑实训平台、黄油枪、高温润滑脂、航空低温润滑脂；

钢索传动实训平台有：钢索传动实训平台、钢索头球头量规、钢索调节工具、 钢索头杆端量规；

密封与防腐模块实训有：密封与防腐模块；

多媒体基础教学系统有：触控一体机、中控主机、中控面板、多媒体讲台、多媒体功放、多媒体音箱、蓝牙麦克风、台式计算机、无线投屏、空调等。

（3）资金投入和使用情况

本项目资金共投入112.6298万元，打造了飞机维修专业综合实训平台，服务于我校相关专业学生和飞机维修行业相关企业在职职工日常专业理论学习与实操训练。标准线路施工模块、航空管路标准施工实训模块等多项训练平台，解决了实训设备、师资与学生配比协调等实训问题，打造了培养兴趣学习、工匠精神和实践能力的新环境。实现多样化功能，通过模拟真实岗位工作任务和职业环境，实现教学与实践相结合的教学模式，进一步提高学生的职业意识和操作技能。整体提升学校信息化和教研成果转化应用水平，为创建区域乃至全国示范性特色品牌，以及区域经济转型升级培养高素质技能人才发挥重要作用。

2、项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（1）总体目标

飞机标准线路维修实训室是培养飞机维修人才过程中实践场所，是符合国家教育部“教、学、做”于一体的职业教育教学要求，也是依据国家人力资源与社会保障部“工学结合”课程教学改革的精神而规划设计。该室引入了企业职业情景建设，全面践行“企业文化进校园、车间文化进课堂”，将传统的实训室创新性的融入了企业目视化管理、企业7S管理、仿企业化的工作制作与流程而更名为一体化工作室，体现了在工作中学习、在学习中工作的一体化氛围。通过小组分工进行团队协作，提高了学生的学习兴趣，更进一步培养学生的综合职业能力。

本项目为配合支持国家提高技工教育质量的方针和政策，根据首都产业结构调整和学校实际情况，学校建立“专业动态调整机制”，紧密契合首都产业结构，新开设飞机维修专业，有效带动和深化了专业内涵建设和协调发展，为国家现代企业培养大量机务维修的技能人才，以满足现代企业的人才需要。

（2）阶段性目标

第一阶段2023年9-12月，项目调研、立项、建设方案深化。第二阶段2024年2-6月，专家论证、方案定稿、成立项目组以及签署相关协议。第三阶段 2024年,7-10月，进行飞机标准线路施工实训室项目招标前的参数细化、项目招投标。第四阶段 2024年11-12月，进行飞机标准线路施工实训室项目建设，项目相关内容培训，完成项目验收。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：对工作计划、预算评估和资金使用的实施情况进行监督。

绩效评价对象和范围：单位预算管理的财政性资金。

2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则有三条，分别是绩效评价应该与学校发展规划和管理理念相一致、绩效评价要有所侧重、不考评无关内容。

单位自评指标包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

《自评表》采取评分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。

3、绩效评价工作过程。

（1）分析程序

学校按照相关工作要求，启动飞机标准线路施工实训室项目绩效评价工作，组织校内会议论证项目全流程资料及绩效情况。项目从最初《项目申报书》、《预算明细表》、《实施方案》到专家论证意见、可行性报告以及第三方机构项目预算评审报告、绩效评估报告，相关资料都真实齐全。项目符合专业建设及国家相关政策要求，学校有完善基础设施和相关人员保障项目实施。

（2）论证思路及方法

该项目严格依据《北京市市级项目支出预算管理办法》、《市财政预算资金使用和管理办法》、《年度预算编报指南》、《北京市仪器仪表高级技工学校财务管理制度》进行评估。

（3）绩效评价意见

对该项目立项依据的充分性、项目的实施条件、总体目标、目标设置的合理性、预期社会经济效益、支出的合理性进行分析，认为该项目基本实现了预期年度绩效目标。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

| 项目名称 |  | 飞机标准线路施工实训室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京京仪集团有限责任公司 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市仪器仪表高级技工学校 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 116.044206万元 | 116.044206万元 | 112.6298万元 |  | 10 |  | 97.05% |  | 9.71 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 116.044206万元 | 116.044206万元 | 112.6298万元 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过项目实施将目前北京市仪器仪表高级技工学校的飞机维修专业建设起来，提高北京市仪器仪表高级技工学校教学装备水平，突出职业化、人性化、现代化的教学环境设计理念，实现与高职教学内容的无缝衔接，改善教学效果，最终提高课程教学质量和人才培养质量。 |  |  |  |  | 本次专项完成了飞机标准线路施工实训室建设，为学生提供了更好的实训条件。目前专业在社会上认可度较高，每年招生报考人数远超预定人数，学生和家长对专业满意度高。本次专项建设内容深入征求飞机维修企业专家和高职校专业教师意见，进一步深化校企合作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 飞机标准线路施工实训室 |  | 1个 | 1个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目建设期 |  | 10月 | 9月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 |  | 课程建设得到提升 | 实训室设备资源应用于教学实训，还未广泛应用公共服务 | 10 |  | 7 |  | 后期会继续探索应用于公共服务。 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 就业率情况 |  | 提高就业率 | 该项目建设能实现中高职教学内容的无缝衔接，提高人才培养质量，促进学生就业率增长。 | 10 |  | 8 |  | 加强与高职校的沟通，联合培养学生。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提供社会服务收益 |  | 持续服务师生教学 | 本实训室服务飞机维修专业师生100多人，能较好的满足师生实训需求 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 |  | 116.044206万元 | 112.6298万元 | 15 |  | 15 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.71 |  |  |  |

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

为确保项目的实施，我校制定如下决策：

（1）项目负责人根据实际情况和要求起草项目申报书、实施方案等，项目负责人起草可行性分析报告，可行性分析报告中的预算部分由具有法律资质的采购单位编制。

（2）学校自行组织或委托第三方对项目资料做专家论证并发表意见。

（3）学校委托有资质的第三方公司对项目做事前绩效评估，并出具绩效评估报告。项目事前绩效评估结论为“不予以支持”的，学校否决项目。

（4）项目事前绩效评估结论为“予以支持”的学校委托有资质的第三方公司对项目进行预算审计，并出具预算评审报告，作为项目实施金额的依据。

（5）项目送财政审核，项目入库后，获得财政局经费支持的项目方可实施。

（6）项目实施时，根据国家有关规定，依法进行政府采购。

由上，我单位飞机标准线路施工实训室项目决策情况较好。

2、项目过程情况。

第一阶段2023年9-12月，项目调研、立项、建设方案深化。第二阶段2024年2-6月，专家论证、方案定稿、成立项目组以及签署相关协议。第三阶段 2024年,7-10月，进行飞机标准线路施工实训室项目招标前的参数细化、项目招投标。第四阶段 2024年11-12月，进行飞机标准线路施工实训室项目建设，项目相关内容培训，完成项目验收。项目建设及实施过程符合专业建设及国家相关政策要求。

3、项目产出情况。

在产出数量上，完成飞机标准线路施工实训室建设，包含标准线路施工模块、航空管路标准施工实训模块、航空零件润滑实训平台、钢索传动实训平台、密封与防腐模块5种实训平台及相关配套工具；多媒体基础教学系统有：触控一体机、中控主机、中控面板、多媒体讲台、多媒体功放、多媒体音箱、蓝牙麦克风、台式计算机、无线投屏等。

在质量指标上，该项目建设能大大提高学生的理论及实操能力，有利于专业知识理论和实操能力相结合提升能力，同时为广大师生提供了一个良好的实践环境，从而最终提高教学质量。极大丰富了本课程教学资源，通过模拟实际岗位工作中的典型工作任务极大提高学生的学习兴趣及学习效果。在时效指标上，项目按规定时间完成并验收合格率100%。

4、项目效益情况。

社会效益上，通过本次专项建设，完成了飞机标准线路施工实训室项目建设，为学生实训学习提供了条件。目前专业在社会上认可度较高，每年招生报考人数远超预定人数，学生和家长对专业满意度高。本次专项建设内容深入征求民航企业、北京电子科技职业学院等民航企业和高职校专家意见，进一步深化校校和校企合作。后期该项目实训室将会用于大赛培训和证书考核，履职基础、公共服务能力。

经济效益上，通过本项目建设，改善教学条件和教学环境，提供更创新的专业的培训，能帮助学生更好的学到知识，培养学生的综合职业能力，能实现中高职教学内容的无缝衔接，提高人才培养质量，提高学生就业率。服务对象满意度指标达到98%。项目经济成本指标112.6298万元。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该项目严格按照项目申报材料按阶段实施，严格把控项目实施过程的各个环节，主动发现问题，及时解决问题，做到项目实施及资金支出合法合规，基本实现预期目标。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无

- 项目支出绩效自评表（见附件）