附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市属医院药事及医疗器械日常管理 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | | 北京市医院管理中心本级 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 47.807000 | 38.887000 | | | 38.887000 | | | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 47.807000 | 38.887000 | | | 38.887000 | | | — |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | |  | | | — |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | |  | | | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 加强医疗设备及医用耗材管理体系建设，提升市属医院医疗质量、保障医疗设备及医用耗材的安全、合理使用。继续深化药学服务，提升合理用药水平。培养相关学科人才，带动药学及医工学科发展。加强对药品、耗材设备遴选采购全过程综合监管，预防遏制医药产品购销领域腐败行为。 | | | | | | | 加强重点药品使用监测，开展门急诊处方和住院医嘱点评，规范处方行为，促进合理用药。开设药物重整门诊，为多重用药患者提供药学服务。加强耗材管理信息化建设，持续强化医用耗材精细化管理。举办创新药院企对接活动、药学学科培训、妇产儿童专科临床药师培训、中药饮片验收人员培训等，培养学科人才，推进药学学科建设与发展。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标  （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  40分 | 数量指标 | 合理用药报告 | | | 1 | | 1 | 5 | | | 5 |  | |
| 召开会议次数 | | | 2 | | 0 | 5 | | | 0 | 因涉及机构调整，未召开线下会议 | |
| 开展系列培训数 | | | 2 | | 2 | 5 | | | 5 |  | |
| 药事管理报告 | | | 1 | | 1 | 5 | | | 5 |  | |
| 质量指标 | 会议形式和内容适用性 | | | 好 | | 好 | 2 | | | 2 |  | |
| 合理用药报告 | | | 好 | | 好 | 2 | | | 2 |  | |
| 药事管理报告 | | | 好 | | 好 | 3 | | | 3 |  | |
| 培训形式和内容适用性 | | | 好 | | 好 | 3 | | | 3 |  | |
| 时效指标 | 合理用药研究报告完成时间 | | | 12 | | 2024年12月前 | 2 | | | 2 |  | |
| 药学服务改善报告完成时间 | | | 12 | | 2024年12月前 | 2 | | | 2 |  | |
| 培训完成时间 | | | 12 | | 2024年12月前 | 3 | | | 3 |  | |
| 会议召开时间 | | | 5 | | - | 3 | | | 0 | 因涉及机构调整，未召开线下会议 | |
| 成本指标  10分 | 经济成本指标 | 项目预算控制金额 | | | ≤47.807万元 | | 38.8870 | 10 | | | 10 |  | |
| 效益指标  30分 | 社会效益  指标 | 公众药械管理的认识度 | | | 有所提升 | | 有所提升 | 15 | | | 15 |  | |
| 可持续影响指标 | 药械管理水平 | | | 有所提升 | | 有所提升 | 15 | | | 15 |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 医院药械管理人员 | | | 85 | | 85 | 10 | | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | |  | 100 | | | 92 |  | |