附件：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 天坛医院医用设备购置 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | 实施单位 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 825.950000 | 825.950000 | 825.950000 | 10 | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 825.950000 | 825.950000 | 825.950000 | — |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 新院为了给患者提供更高效、优质的服务，我院的学科设置、科室的功能设置都进行了调整，增加多个科室，同时扩大了手术室规模。为缩短患者预约等候时间，满足新医院科室医疗、诊断、教学、科研工作的需要，需补充部分检查、治疗设备。 | | | | | 通过购置医用设备，为患者提供了更高效、优质的服务，提高诊疗服务能力，缩短了预约等候时间，满足新医院科室医疗、诊断、教学、科研工作的需要。 | | | | |
| 绩 效 指 标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 2024新购置设备数量种类 | | ≤14种 | 14种 | 15 | 15 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | 100% | 15 | 15 |  | |
| 时效指标 | 预计采购时间 | | ≤12月 | 9个月 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024新购医用设备总成本 | | ≤2256万元 | 2028.11万元 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 设备利用率 | | ≥95% | 100% | 15 | 15 |  | |
| 社会效益  指标 | 提升医疗人员专业能力 | | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |