项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 妇产医院临床教学设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 首都医科大学附属北京妇产医院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 627.730000 | 534.10000 | 534.100000 | 10 | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 627.730000 | 534.10000 | 534.100000 | — |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 我院是首都医科大学附属医院，目前随着国家“二胎”政策放开，危重症孕产妇数量增加，为提高危重症孕产妇的救治能力 ，希望通过临床教学设备购置，提升研究生妇产科临床技能水平 、急救能力水平及新生儿救治水平。通过多层次多方位多模块培训的开展 ，对全市危急重症救治水平和妇幼健康工作起到辐射作用，引领北京地区妇幼健康事业向着高质量高水平迈进。 |  |  |  |  | 2024年，我院临床教学设备购置项目年初预算批复627.73万元，购置 7 套教学设备。该项目2024年评审审减91.23万元、采购净结余2.40万元，于2024年年中由财政部门全额收回，截至2024年底项目资金支出金额为534.10万元，项目执行率100%。同年，我院定期组织研究生及住院医师开展模拟技能培训，全年累计培训超700人次。通过系统培训，显著提升了学员妇产科临床操作、急救及新生儿救治能力，对提升全市危急重症救治水平、推动妇幼健康事业发展发挥了积极的带动作用。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 购置临床教学设备 |  | 等于7台/套 | 7套 | 15 | 15 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 医疗设备具有医疗器械注册证， 质量达到国家相关的标准和使用技术参数 |  | 医疗器械注册证，满足注册证上的产品标准，技术参数达到使用要求 | 购置的设备均具备医疗器械注册 证，满足注册证上的产品标准，技术参数达到了使用要求 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成设备招标工作 |  | ≤6月 | 6月 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 完成设备安装、调试、以及设备验收 |  | ≤11月 | 11月 | 5 | 5 |  |  |
|  | 成本指标 |  | 经济成本指标 | 购置设备成本 |  | ≤627.73万元 | 534.1万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 每年完成临床教学课时数 |  | ≥100学时 | 100学时 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 年开机时间 |  | ≥500小时 | 500小时 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 培训人数 |  | ≥500人次 | 762人次 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 设备持续发挥的作用年限 |  | 5年 | 5年 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 | 设备操作人员满意度 |  | 等于95% | 95% | 5 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |