附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中医医院医用设备购置 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京中医医院 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2008.210000 | 2008.210000 | 2008.210000 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2008.210000 | 2008.210000 | 2008.210000 | | 10 | | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过购置放射科X线电子计算机断层扫描装置（CT）、眼球震颤描记仪等医用设备，保障了我院相关科室临床诊疗工作的顺利开展，保证医疗服务的质量，提高科室的诊疗水平，降低诊疗安全风险。最大化地满足广大患者日益增长的检查和治疗需求，同时必将改善我院的基础设施建设，对我院医用设备现代化水平起到推动作用，有助于对患者满意度的大幅提升。 | | | | | 已完成 | | | | | |
| 绩 效 指 标  （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  50分 | 数量指标 | 购置设备台数 | | 15 | 15 | 10 | | 10 |  | |
| 设备质量 | | 符合临床使用需求 | 符合 | 10 | | 10 |  | |
| 验收合格率 | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 2024年设备款支付进度 | | 2024年11月前 | 2024年11月前 | 10 | | 10 |  | |
| 2023年设备尾款支付进度 | | 2024年4月前 | 2024年4月前 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标（20分） | 社会效益  指标 | 设备使用率 | | ≥70% | ≥70% | 10 | | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 设备可使用年限 | | ≥6年 | ≥6年 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 不超过预算控制数 | | ≤2696.75 | ≤2696.75 | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 设备使用科室人员满意度 | | ≥85% | ≥85% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 |  | |