附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 朝阳医院中央转移支付卫生健康人才培养培训 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2 | 2 | | 2 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2 | 2 | | 2 | | — | |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 提升培训人员的审方服务能力 | | | | | | 培训人员的审方服务能力提升 | | | | | |
| 绩 效 指 标  （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  50分 | 数量指标 | 完成门诊处方审核 | | | ≥500张 | 500张 | 5 | | 5 |  | |
| 完成门急诊处方点评 | | | ≥500张 | 500张 | 5 | | 5 |  | |
| 完成医嘱点评 | | | ≥300条 | 300条 | 5 | | 5 |  | |
| 完成专项处方点评 | | | ≥50张 | 50张 | 5 | | 5 |  | |
| 完成病历点评 | | | ≥20份 | 20份 | 5 | | 5 |  | |
| 完成处方点评报告 | | | = 1份 | 1份 | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 500张门诊处方审核中至少包括不合格处方 | | | 20张 | 20张 | 5 | | 5 |  | |
| 处方点评报告 | | | 包括点评背景、被点评处方来源与数量、问题处方分析、改进建议 | 已包括点评背景、被点评处方来源与数量、问题处方分析、改进建议 | 5 | | 5 |  | |
| 参训人员完成率 | | | ≥80% | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标 | 完成学习任务时限 | | | ≤1个月 | ≤1个月 | 5 | | 5 |  | |
| 成本指标  10分 | 成本指标 | 成本 | | | ≤2万 | ≤2万 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标  20分 | 社会效益  指标 | 培训人员的审方服务能力一定程度提高 | | | 得到提高 | 得到提高 | 20 | | 20 |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |